## Лист1
| Дата | Наименование работ выполняемых в процессе строительства,реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства | Должность, ФИО, подпись уполномоченного предстаителя лица, осуществляющего строительства
1 | 2023-04-21 | Кампус 1-й, 2-й этажи. Демонтаж плитки и стяжки пола перед лифтами, в местных клетках, в санузлах и в электрощитовых. Демонтаж штукатурки колонн под усиление колонн. Уборка строительного мусора | мастер СМР Карманов А.А.
2 | 2023-04-22 | Кампус 1-й, 2-й этажи. Демонтаж плитки и стяжки пола перед лифтами, в местных клетках, в санузлах и в электрощитовых. Демонтаж штукатурки колонн под усиление колонн. Демонтаж воздуховодов. Уборка строительного мусора | мастер СМР Карманов А.А.
3 | 2023-04-23 | Кампус 2-й, 3-й этажи. Демонтаж плитки и стяжки пола перед лифтами, в местных клетках, в санузлах и в электрощитовых. Демонтаж штукатурки колонн под усиление колонн. Демонтаж воздуховодов на 1-м и 2-м этажах. Уборка строительного мусора. | мастер СМР Карманов А.А.
4 | 2023-04-24 | Кампус 3-й, 4-й этажи. Демонтаж плитки и стяжки пола перед лифтами, в местных клетках, в санузлах и в электрощитовых. Демонтаж штукатурки колонн под усиление колонн. Уборка строительного мусора. Заготовка уголка, пластин для усиления колонн на паркинг на отметки- 6.600 | мастер СМР Карманов А.А.
5 | 2023-04-25 | Кампус 4-й, 5-й этажи. Демонтаж плитки и стяжки пола перед лифтами, в местных клетках, в санузлах и в электрощитовых. Демонтаж штукатурки колонн под усиление колонн. Уборка строительного мусора. Заготовка уголка, пластин для усиления колонн на паркинг на отметки - 6.600 | мастер СМР Карманов А.А.
6 | 2023-04-26 | Кампус 5-й, 6-й этажи. Демонтаж плитки и стяжки пола перед лифтами, в местных клетках, в санузлах и в электрощитовых. Демонтаж штукатурки колонн под усиление колонн. Уборка строительного мусора. Заготовка уголка, пластин для усиления колонн на паркинг на отметки - 6.600 | мастер СМР Карманов А.А.
7 | 2023-04-27 | Кампус 6-й, 7-й этажи, отм.- 6.600 Демонтаж плитки и стяжки пола перед лифтами, в местных клетках, в санузлах и в электрощитовых. Демонтаж штукатурки колонн под усиление колонн. Уборка строительного мусора. Заготовка уголка, пластин для усиления колонн на паркинг на отметки - 6.600. Разборка воздуховодов вентиляции на отм. - 6.600 | мастер СМР Карманов А.А.
8 | 2023-04-28 | Кампус 7-й, 8-й этажи, отм.- 6.600 Демонтаж плитки и стяжки пола перед лифтами, в местных клетках, в санузлах и в электрощитовых. Демонтаж штукатурки колонн под усиление колонн. Уборка строительного мусора. Заготовка уголка, пластин для усиления колонн. Обрамление колонн уголком и пластинами на отм. - 6.600. Разборка воздуховодов вентиляции на отм. -6.600. | мастер СМР Карманов А.А.
9 | 2023-04-29 | Кампус 8-й этаж, парковка отм.- 6.600 Демонтаж плитки и стяжки пола перед лифтами, в местных клетках, в санузлах и в электрощитовых. Демонтаж штукатурки колонн под усиление колонн. Уборка строительного мусора. Заготовка уголка, пластин для усиления колонн. Обрамление колонн уголком и пластинами на отм. - 6.600. Разборка воздуховодов вентиляции на отм. -6.600. | мастер СМР Карманов А.А.
10 | 2023-04-30 | Башня 9-й этаж, парковка на отм. - 6.600. Демонтаж плитки и стяжки пола, перед лифтами, в лестничных клетках, в санузлах и в электрощитовых. Демонтаж штукатурки колонн. Уборка строительного мусора. Грунтовка уголков и пластин Г.Ф. -021. Обрамление колонн уголом и пластинами на отм. - 6.600. Разборка воздуховодов вентиляции на отм. - 6.600. Сверление отверстий в плитке фундаментной плиты с помощью стока алмазного бурения "Хилти". Бурение скважин в грунтах 3 группы глубиной 15м. | мастер СМР Карманов А.А.
11 | 2023-05-02 | Башня 9-й этаж, парковка на отм. - 6.600. Демонтаж плитки и стяжки пола, перед лифтами, в лестничных клетках, в санузлах и в электрощитовых. Демонтаж штукатурки колонн под усиление колонн. Уборка строительного мусора. Грунтовка уголков и пластин Г.Ф. -021. Обрамление колонн уголом и пластинами на отм. - 6.600. Разборка воздуховодов вентиляции на отм. - 6.600. Сверление отверстий в плитке фундаментной плиты с помощью стока алмазного бурения "Хилти". Бурение скважин в грунтах 3 группы глубиной 15м. | мастер СМР Карманов А.А.
12 | 2023-05-03 | Башня 10-й, 11-й этаж, парковка на отм. - 6.600. Демонтаж плитки и стяжки пола, перед лифтами, в лестничных клетках, в санузлах и в электрощитовых. Демонтаж штукатурки колонн под усиление колонн. Уборка строительного мусора. Грунтовка уголков и пластин Г.Ф. -021. Обрамление колонн уголом и пластинами на отм. - 6.600. Разборка воздуховодов вентиляции на отм. - 6.600 Сверление отверстий в плитке фундаментной плиты с помощью стока алмазного бурения "Хилти". Бурение скважин в грунтах 3 группы глубиной 15м. | мастер СМР Карманов А.А.
13 | 2023-05-04 | Башню 11-й, 13-й этажи парковка отм. - 6.600 Демонтаж плитки и стяжки пола перед лифтами, в лестничных клетках, в сан.узлах и в электрощитовых. Демонтаж штукатурки колонн под усиление колонн, уборка строительного мусора. Сверление отверстий в фундаментной плите с помощью станка алмазного бурения "Хилти". Бурениескважин в грунтах 3 группы глубиной до 15 метров на отм. - 6.600. Демонтаж труб системы пожаротушения на отм. - 6.600. Демонтаж стен из ГКЛ в сан.узлах с 1-го по 6-й этажи | мастер СМР Карманов А.А.
14 | 2023-05-05 | Башня 14 этаж, технический этаж, парковка на отм. - 6.600. Демонтаж плитки и клея плитки на полу перед лифтами, в лестничных клетках, в сан.узлах и электрощитовой. Демонтаж штукатурки колонн под усиление колонн. Уборка строительного мусора. Алмазное сверление отверстий в фундаментальной плите. Бурение скважин в грунтах 3 группы на глубину 13 м. на отме. - 6.600. | мастер СМР Карманов А.А.
15 | 2023-05-06 | Алмазное сверление отверстий в фундаментной плите. Бурение скважин в грунтах 3 группы на глубину 13 м. на отм. - 6.600. Обрамление колонн уголком и пластинами на отм. - 6.600. Демонтаж металлических конструкций козырька на крыше. Демонтаж воздуховодов на этаже 3.1 "Башня". | мастер СМР Карманов А.А.
16 | 2023-05-07 | Алмазное сверление отверстий в фундаментной плите. Бурение скважин в грунтах 3 группы на глубину 13 м., на отм. - 6.600. Обрамление колонн уголком и пластинами на отм. - 6.600. Демонтаж металлических конструкций козырька. | мастер СМР Карманов А.А.
17 | 2023-05-08 | Алмазное бурение отверстий в фундаментной плите. Бурение скважин в грунтах 3 группы на глубину 13м., на отм.- 6.600. Обрамление колонн уголком и пластинами на отм. - 6.600. Демонтаж металических конструкций козырька на крыше. Демонтаж штукатурки колонн под усиление колонн в башне на 3.1 этаже. | мастер СМР Карманов А.А.
18 | 2023-05-09 | Алмазное бурение отверстий в фундаментной плите. Бурение скважин в грунтах 3 группы на глубину 13м. Демонтаж радиаторов отопления в башне с 1-го по 14-й этаж. Перемещение демонтированного метала с кровли. | мастер СМР Карманов А.А.
19 | 2023-05-10 | Алмазная резка стяжки пола под устройство гидроизоляции. Алмазное бурение отверстий в фундаментальной плите. Бурение скважин в грунтах 3 группы на глубину 13м. Обрамление колонн уголками и пластинами на 13 этаже. Демонтаж металлических конструкций козырька. | мастер СМР Карманов А.А.
20 | 2023-05-11 | Алмазное бурение отверстий в фундаментальной плите. Бурение скважин в грунтах 3 группы на глубину 13 метров. Заготовка уголков и пластин на обрамление колонн на отм. - 3.600. Обрамление колонн уголками и пластинами на 13 этаже. Демонтаж труб автоматического пожаротужения. | мастер СМР Карманов А.А.
21 | 2023-05-12 | Алмазное бурение отверстий в фундаментальной плите. Бурение скважин в грунтах 3 группы на глубину 13 метров. Заготовка уголков и пластин на обрамление колонн на отм. - 3.600. Демонтаж стяжки пола под гидроизоляцию на отм. - 3.600. Демонтаж стяжки пола под гидроизоляцию на отм. - 3.600 Демонтаж металлических конструкций козырька на крыше | мастер СМР Карманов А.А.
22 | 2023-05-13 | Алмазное бурение отверстий в фундаментной плите. Бурение скважин в грунтах 3 группы на глубину 13 метров. Сварка обрамления колонн на отм. - 6.600 Демонтаж облицовки козырька на крыше и металлических конструкций. Обрамление колонн уголками и пластинами. | мастер СМР Карманов А.А.
23 | 2023-05-14 | Алмазное бурение отверстий в фундаментной плите. Бурение скважин на глубину 13 метров. Откачка воды из приямков на отм. - 6.600. Демонтаж облизовки козырька и металлических конструкций на крыше. Демонтаж перегородок из ГКЛ в здании "Башня" Грунтовкагрунтовка уголков для обрамления колонн ГФ - 021. Уборка стоительного мусора с этажей в здании "Башня". | мастер СМР Карманов А.А.
24 | 2023-05-15 | Алмазное бурение отверстий в фундаментной плите. Бурение скважин на глубину 13 метров. Демонтаж стяжки поола под устройство гидроизоляции на отм. - 3.600 шириной 300мм по периметру здания. Демонтаж перегородок из ГКЛ в здании "Башня" на 8, 9, 11 этажах. Демонтаж металических конструкций кровли. Заготовка уголков и пластин на обрамление колонн на 3-м этаже. Откачка воды из приямков на отм. - 6.600 Уборка строительного мусора с 8, 9, 11 этажей в здании "Башня". | мастер СМР Карманов А.А.
25 | 2023-05-16 | Алмазное бурение отверстий в фундаментной плите. Бурение скважин на глубину 13 метров. Демонтаж стяжки поола под устройство гидроизоляции на отм. - 3.600 шириной 300мм по периметру здания. Демонтаж перегородок из ГКЛ в здании "Башня" на 8, 9, 11 этажах. Заготовка уголков и пластин на обрамление колонн. Уборака строительного мусра. Монтаж рамкой опалубки под монтажное перекрытие на отм. +12. 370 в осях А-В/12-13. | мастер СМР Карманов А.А.
26 | 2023-05-17 | Алмазное бурение отверстий в фундаментальной плитке. Бурение скважин в грунте 3 группы на глубину 13м. Демонтаж стяжки пола под устройство гидроизоляции шириной 300мм на отм. - 3.600. Демонтаж перегородок на 6 и 7 этажах в здании "Кампус". Обрамление колонн 2,3,4,5,13 этажи. Демонтаж металических конструкций козырька на крыше. Монтаж рамной опалубки под монолитное перекрытие на отм. + 12.370 в осях А-В/12-13. | мастер СМР Карманов А.А.
27 | 2023-05-18 | Алмазное бурение отверстий в фундаментальной плите. Бурение скважин в грунте 3 группы на глубину 13м. Заготовка уголка на 9,10,11,13 этажи. Демонтаж перегородок на 6 и 7 этажах в здании "Кампус". Обрамление колонн на 2,3,4,5 и 13 этажах. Демонтаж металлических конструкций козырька на крыше. Монтаж рамной опалубки под монолитное перекрытие на отм. 12.370 в осях А-В/12-13. Уборка строительного мусора с 6,7,8,9 этажей. | мастер СМР Карманов А.А.
28 | 2023-05-19 | Алмазное бурение отверстий в фундаментной плите. Бурение скважин в грунте 3 группы на глубину 13м. Заготовка уголка на 3 этаже. Обрамление колонн на 2,3,4,5,13 этажах. Демонтаж металлических конструкций козырька на крыше. Установка бруса и балок под монолитное перекрытие на отм. 12.370 в осях А-В/12-13. Уборка строительного мусора с 7,8,9,10 этажей. Демонтаж перегородок на 4, 5 этажах. | мастер СМР Карманов А.А.
29 | 2023-05-20 | Алмазное бурение отверстий в фундаментной плите. Бурение скважин в грунте 3 группы на глубину 13м. Демонтаж металлических конструкций козырька на крыше. Заготовка столиков Ст - 1, Ст - 2. Демонтаж перегородок на 4,5,6 этажах. Уборка строительного мусора. Обрамление колонн на 3,4,5,6,7 этажах. Демонтаж проёма в перекрытии в осях А-В/12-13 на отм. -12.670. Гидроизоляционные работы на отм. - 3.600 | мастер СМР Карманов А.А.
30 | 2023-05-21 | Демонтаж проёма в перекрытии в осях А-В/12-13 на отм. +12.670. Демонтаж перегородок на 2,3,4,5 этажах. Демонтаж фанеры в деформационных швах на отм. - 6.600. Гидроизоляционные работы на отм. - 3.600. Алмазное бурение отверстий в фундаментальной плите. Обрамление колонн на 3,10,11 этажах. Погружение инъекторов в скважины. | мастер СМР Карманов А.А.
31 | 2023-05-22 | Демонтаж проёма в перекрытии в осях А-В/12-13 на отм. +12.670. Демонтаж перегородок на 2,3,4,5 этажах. Демонтаж фанеры в деформационных швах на отм. - 6.600. Гидроизоляционные работы на отм. - 3.600. Монтаж столика Ст - 2 на отм. 11.870 в осях Б/12. Алмазное бурение отверстий в фундаментной плите. | мастер СМР Карманов А.А.
32 | 2023-05-23 | Алмазное бурение отверстий в фундаментной плите. Бурение скважин в грунте 3-й группы на глубину 13 м. Монтаж столика Ст-1 на отм. 11.870 в осях Б/13. Обрамление и сварка колонн на 2,3,4 этажах. Монтаж опалубки под монтажное перекрытие в осях А-В/12-13. Вынос строительного мусора. Демонтаж радиаторов отопления на 2-м этаже. Гидраизаляционные работы на отм. - 3.600 | мастер СМР Карманов А.А.
33 | 2023-05-24 | Алмазное бурение отверстий в фундаментальной плите. Бурение скважин в грунте 3 группы на глубину 13м. Обварка столиков Ст-1,Ст-2. Обрамление и сварка колонн на 2,3,4 этажах. Заготовка арматуры под монолитное перекрытие на осях А-В/12-13. Гидроизаляционные работы на отм. - 3.600. Вынос строительного мусора. Демонтаж фанеры в деформационных швах. | мастер СМР Карманов А.А.
34 | 2023-05-25 | Армирование монолитной балки плиты перекрытия. Обварка конструкций столика Ст-1 на отм. 11.870 в осях 5/13. Сварка колонн на 2,3,4 этажах. Гидроизаляционные работы на отм. - 3.600. Вынос строительного мусора. Бурение скважин в грунте 3-й группы на глубину 13м. | мастер СМР Карманов А.А.
35 | 2023-05-26 | Демонтаж вентиляционных коробов на крыше. Обрамление колонн на 7 и 14 этажах. Заготовка уголка ∟160 на 10 этаж. Алмазное бурение отверстий в фундаментной плите. Армирование плиты перекрытия на отм. 12.370 в осях А-В/12-13. Гидроизаляционные работы на отм. - 3.600. Вынос строительного мусора из здания. | мастер СМР Карманов А.А.
36 | 2023-05-27 | Обрамление колонн на 5,7,14 этажах. Демонтаж штукатурки колонн и балки на отм. -3.600 под усиление балки и колонн под эсколатор. Бетонирование плиты перекрытия на отм. 12.370 в осях А-В/12-13. подготовка основания стен и пола под гидроизоляцию на отм. - 3.600. Алмазное бурение отверстий в фундаментной плите на отм. - 6.600 Вынос строительного мусора из здания. | мастер СМР Карманов А.А.
37 | 2023-05-28 | Обрамление колонн на 3,5,7,14 этажах. Алмазное бурение отверстий в фундаментальной плите на отм. - 6.600. Демонтаж штукотурки колонн и балки на отм. - 3.600. Демонтаж штукатурки колонн под усиление на 4-м этаже. Подготовка основания стен и пола под гидроизоляцию на отм. - 3.600. Вынос строительного мусора из здания. | мастер СМР Карманов А.А.
38 | 2023-05-29 | Обрамление колонн на 3,4,5,14 этажах. Алмазное бурение отверстий в фундаментальной плите на отм. - 6.600. Очистка деформационных швов на отм. -3.600. Демонтаж штукатурки колонн под усиление на 4-м этаже. Установка рамкой опалубки под монолитное перекрытие на отм. + 16.620 в осях 12-13/А-В. Подготовка основания стен и пола под гидроизоляцию на отм. - 3.600 Вынос строительного мусора из здания с 1,2,3,4,5,6,7 этажей. | мастер СМР Карманов А.А.
39 | 2023-05-30 | Обрамление колонн на 3,4,5,14 этажах. Очистка деформационных швов на отм. - 3.600; - 0.000; - 4.235; - 8.435; - 12.670; - 16.920. Подготовка основания стен и пола под гидроизоляцию на отм. - 3.600. Демонтаж металоконструкции на крыше. Установка рамной опалубки под монолитное перекрытие на отм. + 16.620. Огрунтовка металлоконструкций усиления колонн. Вынос строительного мусора из здания с 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го, 7-го этажей. | мастер СМР Карманов А.А.
40 | 2023-05-31 | Демонтаж стяжки пола на отм. - 6.600 под гидроизоляцию. Подготовка стен под устройство гидроизоляции на отм. - 3.600. Демонтаж металлических конструкций с кровли. Установка рамкой опалубки под монолитное перекрытие на отм. + 16.620. Алмазное бурение отверстий в фундаментной плите. Бурение скважин в грунте 3 группы на глубину 13 метров. Демонтаж фанеры в деформационных швах. Вынос строительного мусора и винтиляционных коробов из здания. Обрамление колонн на 1-м, 10-м, 11-м этажах. Установка столиков на отм. + 16.620. | мастер СМР Карманов А.А.
41 | 2023-06-01 | Демонтаж металлоконструкций козырька с кровли здания. Установка рамной опалубки под монолитное перекрытие на отм. +16.620. Обрамление колонн на 1-ом, 10-м, 11-м, 4-м этажах. Демонтаж стяжки пола под гидроизоляцию на отм. - 6.600. Подготовка основания стен под гидроизоляцию на отм. -3.600. Алмазное бурение отверстий в фундаментной плите. Бурение скважин в грунте 3 группы на глубину 13м. Вынос вентиляционных коробов из здания. Демонтаж гранита со стороны ул. Заки Валиди. | мастер СМР Карманов А.А.
42 | 2023-06-02 | Обрамление колонн на 1-м, 10-м этажах. Демонтаж стяжки пола под гидроизоляцию на отм. 6.600. подготовка основания стен под гидроизоляцию на отм. -3.600. Бурение скважин в грнте 3 группы на глубину 13м. Вынос вентиляционных коробов из здания. Демонтаж перекрытия на ширину 550мм по периметру отверстия на отм. +16.920 Подготовка металлоконструкций к демонтажу с кровли. Обрамление 2-го этажа (колонны). Алмазное бурение отверстий в фундаментной плите. Демонтаж гранита со стороны ул. Заки валиди. | мастер СМР Карманов А.А.
43 | 2023-06-03 | Подготовка основания стен под гидроизоляцию на отм. - 3.600. Вынос вентиляционных коробов из здания с 7-го,6-го, 5-го, 4-го этажей. Демонтаж перегородок в электрощитовой на 7 этаже. Демонтаж перекрытия на ширину 550 мм по периметру проема на отм. +16.920. Демонтаж гранита со стороны ул. Заки Валиди | мастер СМР Карманов А.А.
44 | 2023-06-04 | Демонтаж перекрытия на ширину 550мм по периметру проема на отм. +16.920. Подготовка основания стен под гидроизоляцию на отм. -3.600. Вынос вентиляционных коробов с 7-го,6-го и 5-го этажей. Демонтаж гранита со стороны ул. Заки Валиди. | мастер СМР Карманов А.А.
45 | 2023-06-05 | Устройство каркаса под ГКЛ перегородки на 7-м этаже. Демонтаж перекрытия на ширину 550мм по периметру проёма на отм. +16.920. Подготовка основания стен под гилдроизоляцию на отм. - 3.600. Обрамление колонн на 4-м и 7-м этаже. Алмазное бурение отверстий в фундаментной плите на отм. - 6.600. Бурение скважин в грунте 3 группы на глубину 13м. Вынос винтиляционных коробов с 5, 6 этажей. | мастер СМР Карманов А.А.
46 | 2023-06-06 | Устройство каркаса под ГКЛ перегородки на 7-м этаже.Устройство опалубки на отм.+16.620. Обрамление колонн и установка стульчиков Ст1, Ст2 на отм.+16.150 в осях Б/12, Б/13. Алмазное бурение отверстий в фундаментной плите на отм -6.600. Бурение скважин в грунте 3 группы на глубину 13м. Вынос вентиляционных коробов с 5, 6 этажей. Обрамление колонн на 7-м этаже. Демонтаж металлических конструкций козырька на крыше. | мастер СМР Карманов А.А.
47 | 2023-06-07 | Демонтаж кирпичных стен на 6,7 этажах А-В/5-6. Устройство опалубки под монолитное перекрытие на отм.+16.620. Обрамление колон и установка стульчиков Ст1, Ст2 на отм.+16.150 в осях Б/12, Б/13. Обрамление колонн на 7 этаже. Подготовка основания стен на отм.-3.600 под гидроизоляцию. Вынос вентиляционных коробов с 5,6 этажей. Демонтаж металлических конструкций козырька на крыше | мастер СМР Карманов А.А.
48 | 2023-06-08 | Алмазное бурение фундаментной плиты под установку инъекторов. Демонтаж кирпичных стен на 6 и 7 этажах в осях 5-6/А-В. Обрамление колонн на 4, 6, 7 этажах. Вынос вентиляционных коробов с 5 и 6 этажей. Демонтаж стяжки цементно-песчаной на стелобате. Армирование плиты перекрытия и балки на отм.+16.150. Устройство каркаса под перегородки на 6,7,11,13,14 этажах. Подготовка основания стен под гидроизоляцию на отм-3.600, -6.600. | мастер СМР Карманов А.А.
49 | 2023-06-09 | Армирование плиты перекрытия на отм.+16.620 в осях 12-13/А-В. Устройство каркаса из профиля под перегородки из ГВЛ на 6,7,8,9,10,11,12,13,14 этажах. Алмазное бурение фундаментной плиты под установку инъекторов. Бурение скважин на глубину 13м. Вынос вентиляционных коробов с 5 и 4 этажей. Демонтаж цементно-песчаной стяжки на стелобате. | мастер СМР Карманов А.А.
50 | 2023-06-10 | Алмазное бурение отверстий в фундаментной плите. Бурение скважин глубиной 13м. Армирование плиты перекрытия на отм.+16.620 в осях 12-13/А-В. Устройство из профиля под перегородки из ГВЛ на 1,6,7,8,9,10,11,12,13,14 этажах. Демонтаж цементно-песчаной стяжки на стелобате. Обрамление колонн на 3,6,7,1 этаже. Демонтаж кирпичных стен на 4 и 5 этажах. Вынос вентиляционных коробов с 4-го этажа. Демонтаж металлических конструкций козырька на крыше. | мастер СМР Карманов А.А.
51 | 2023-06-11 | Демонтаж цементно-песчаной стяжки на стелобате. Обрамление колонн на 3 и обварка стульчиков. Устройство каркаса из профиля под перегоодки из ГКЛ. Демотнаж кирпичной стены в осях 5-9/А-Б на 3.1 этаже. Обрамление колонн на 7-м этаже. Вынос вентиляционных коробов с 3 и 4-го этажей. Подготовка основания стен под гидроизоляцию на отм. -3.600, -6.600 в паркинге. | мастер СМР Карманов А.А.
52 | 2023-06-12 | Распиловка плиты перекрытия на отм.0.000 в осях В-Б/10 для монтажа лифтов. Демонтаж цементно-песчаной стяжки на стелобате. Устройство каркаса из профиля под перегородки из ГВЛ на 1,3.1,6,708,9,10,11,12,13,14 этажах. Вынос вентиляционных коробов с 4, 5 этажей. Обрамление колонн на 6 и 7 этажах. | мастер СМР Карманов А.А.
53 | 2023-06-13 | Бетонирование плиты перекрытия на отм.+16.820 в осях 12-13/А-В. Алмазное бурение отверстий в фундаментной плите. Бурение скважин глубиной 13м. Устройство каркаса из профиля под перегородки из ГВЛ на 1,3.1,6,7,8,9,10,11,12 этажах. Обрамление колонн на 6,7 этажах. Демонтаж металлоконструкций с кровли здания. Распиловка плиты перекрытия на отм.0.000 в осях Б-В/10. Демонтаж цементно-песчаной стяжки на стелобате. Подготовка основания стен под гидроизоляцию на отм.-3.600,-6.600 в паркинге. | мастер СМР Карманов А.А.
54 | 2023-06-14 | Распиловка плиты перекрытия на отм.0000 в осях Б-В/10. Демонтаж цементно-песчаной стяжки на стелобате. Подготовка основания стен под гидроизоляцию на отм.-3.600,-6.600 в паркинге. Устройство каркаса из профиля под перегородки из ГКЛ, ГВЛ на 1,3,3.1,6,7,8,9,10,11,12 этажах. Сварка обрамлений колонн по осям 12-12/Б на 3-м этаже. Алмазное бурение отверстий в фундаментной плите. Бурение скважин глубиной 13м. Обрамление колонн на 4,5,6 этажах. Демонтаж металлических конструкций на крыше. | мастер СМР Карманов А.А.
55 | 2023-06-15 | Сверление отверстий в плите перекрытия на отм.-3.600 под распиловку плиты перекрытия в осях Б-В/10. Демонтаж стяжки под лифты на отм.0.000 в осях Б-В/10. Демонтаж цементно-песчаной стяжки на стелобате. Подготовка основания стен под гидроизоляцию на отм.-3.600,-6.600 в паркинге. Устройство каркаса из профиля под перегородки из ГВЛ, ГКЛ на 1,3,3.1,5,6,7,8,9,10,11,12 этажах. Сварка обрамлений колонн в осях 12-13/Б на 3-м этаже. Алмазное бурение отверстий в фундаментной плите. Бурение скважин глубиной 13м. Инъекционирование скважин цементно-песчаным раствором. Обрамление колонн на -3.600, 5,6, 7 этажах. | мастер СМР Карманов А.А.
56 | 2023-06-16 | Сверление отверстий в плитах перекрытия на отм.-3.600, 24.370, 21.070, 16.920 в осях Б-В/10. Демонтаж цементно-песчаной стяжки на стелобате. Подготовка основания стен под гидроизоляцию на отм.-3.600, -6.600. Сварка обраамлений колонн в осях Б/12. Алмазное бурение отверстий в фундаментной плите. бурение скважин глубиной 13м. Устройство каркаса из профиля под перегородки из ГКЛ, ГВЛ на 1,3,3.1,5,6,7,8,9,10,11 этажах. Инъектирование скважин цементно-песчаным раствором. Обрамление колон на -3.600,5,6,7 этажах. | мастер СМР Карманов А.А.
57 | 2023-06-17 | Сверление отверстий в плитах перекрытия на отм.+12.670, +8.430. Демонтаж цементно-песчаной стяжки на стелобате. Подготовка основания стен под гидроизоляцию на отм.-3.600, -6.600. вынос вентиляционных коробов с парковки. Алмазное бурение отверстий в фундаментной плите. Бурение скважин глубиной 13м. Устройство каркаса из профиля под перегородки из ГКЛ, ГВЛ на 1,3,3.1,5,6,7,8 этажах. Инъектирование скважин цементно-песчаным раствором. Обрамление колонн на -3.600,5,6,7 этажах. | мастер СМР Карманов А.А.
58 | 2023-06-18 | Сверление отверстий в плите перекрытия на отм.+4.230. Демонтаж цементно-песчаной стяжки на отм.0.000. Обрамление колонн на 5,6 этажах. Бурение скважин глубиной 13м. Устройство каркаса и профиля под перегородки из ГКЛ, ГВЛ на 1,3,3.1,5,6,7,8 этажах. Вынос вентиляционных коробов с отм.-3.600. Разборка опалубки под монолитное перекрытие на отм.+12.670. Вынос с кровли профилей, облицовки козырька, профлиста. Подготовка основания стен под гидроизоляцию на отм.-3.600,-6.600. | мастер СМР Карманов А.А.
59 | 2023-06-19 | Демонтаж цементно-песчаной стяжки на стелобате. Обрамление колонн на 5,7 этажах. Бурение скважин глубиной 13м. Подготовка основания стен под гидроизоляцию. Инъектирование скважин цементно-песчаным раствором на парковке.Разборка рамной опалубки из под монолитного перекрытия на отм.+12.670. Проптлы в бетонной плите перекрытия на отм.-3.600. Резка уголка выступающего из кровли на крыше. Устройство каркаса из профиля под перегородки из ГКЛ, ГВЛ на 3,3.1,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 этажах. | мастер СМР Карманов А.А.
60 | 2023-06-20 | Демонтаж цементно-песчаной стяжки на стелобате. Разборка рамной опалубки из под монолитного перекрытия на отм.+12.670. Подготовка основания стен под гидроизоляцию на отм.-3.600,-6.600. Выпилы отверстий в плите перекрытия под лифты на отм.-3.600 в осях Б-В. Резка уголка выступающего из кровли здания на крыше. Обрамление колонн на 5,6,7 этажах. Алмазное бурение отверстий в плите пандуса на отм.-6.600. Демонтаж половины проёма в плите перекрытия на отм.-3.600 в осях Б-В/10. | мастер СМР Карманов А.А.
61 | 2023-06-21 | Усиление колонн и балки для установки эсскалатора на отм.-3.600. Демонтаж цементно-песчаной стяжки на стелобате. Подготовка основания стен под гидроизоляцию на отм.-3.600. Выпилы отверстия в плите перекрытия на отм.-3.600 в осях Б-В/10. Обрамление колонн на 5,6,7 этажах. | мастер СМР Карманов А.А.
62 | 2023-06-22 | Усиление колонн и балки для установки эскалатора на отм.-3.600 в осях 12-13/А-В. Обрамление колонн на 5 и 8 этажах уголком и пластинами. Демонтаж цементно-песчаной стяжки на стилобате. Подготовка стен под гидроизоляцию на отм.-3.600,-6.600. Резка уголка выступающего из кровли здания на крыше. Устройство каркаса из профиля на 1,2,3,4,5,6,7,8 этажах. Монтаж ГКЛ в здании башни на 14,13,11,10,9 этажах. Устройство технологических отверстий в плите перекрытия на 6 этаже в осях 10/Б-В. | мастер СМР Карманов А.А.
63 | 2023-06-23 | Усиление колонн и балки для установки эскалатора на отм.-3.600 в осях12-13/В. Обрамление колонн на 5,8,9 этажах уголками и пластинами. Демонтаж цементно-песчаной стяжки на стилобате. Подготовка стен под устройство гидроизоляции на отм.-3.600. Устройство каркаса из профиля под перегородки из ГКЛ, ГВЛ на 1,2,3,3.1,4,5,6,7,8, этажах. Монтаж гипсокартона в здании башни на 9,10,11,13,14 этажах. Устройство технологических отверстий в плите перекрытия на 5 этаже в осях 10/Б-В. | мастер СМР Карманов А.А.
64 | 2023-06-24 | Усиление колонн и балки для установки эскалатора на отм. -3.600 в осях В/12-13. Демонтаж цементно-песчаной стяжки на стилобате. Подготовка стен под устройство гидроизоляции на отм.-3.600,-6.600. Монтаж гипсокартона по каркасу из профиля на 1,2,3,9,10,11,13,14 этажах. Обрамление колонн уголками и пластинами на 5,7,8,9 этажах. Устройство каркаса из профиля под перегородки из ГКЛ, ГВЛ на 1,2,3,3.1,4,5,6,7 этажах. Резка уголка выступающего из кровли здания на крыше. Бурение скважин в грунте 3 группы на глубину 13 м. | мастер СМР Карманов А.А.
65 | 2023-06-25 | Демонтаж цементно-песчаной стяжки на стилобате. Подготовка стен под устройство гидроизоляции на отм.-3.600,-6.600. Бурение отверстий на 14,13,12 этажах под водоснабжение и водоотведение. Обрамление колонн уголком и пластинами на 4,5 и 9 этажах. Устройство каркаса из профиля под перегородки из ГКЛ, ГВЛ на 2,3,4,5,6,7,8 этажах. Ремонт стяжки после демонтажа уголка выступающего из кровли здания на крыше. | мастер СМР Карманов А.А.
66 | 2023-06-26 | Подготовка стен под устройство гидроизоляции на отм.-3.600,-6.600. Бурение отверстий на 11,10,9,8 этажах под водоснабжение и водоотведение. Обрамление колонн уголком и пластинами на 4,5 и 9 этажах. Устройство каркаса из профиля под перегородки из ГКЛ, ГВЛ на 2,1,3,4,5,6,7,8 этажах. Демонтаж уголка выступающего из кровли здания на крыше. | мастер СМР Карманов А.А.
67 | 2023-06-27 | Обрамление колонн уголком и пластинами на 2,9 этажах. Устройство каркаса из профиля под перегородки из ГКЛ, ГВЛ на 1,2,3,4,5,6,7,8 этажах. Демонтаж уголка выступающего из кровли здания на крыше. Подготовка стен под устройство гидроизоляции на отм.-3.600,-6.600. Алмазное бурение отверстий на 6,7,8 этажах под водоснабжение и водоотведение. Инъекцирование скважин цементо-песчаным раствором на отм.-6.600. Разборка рамной опалубки из под монолитного перекрытия на отм.+16.620 в осях 12-13/А-В | мастер СМР Карманов А.А.
68 | 2023-06-28 | Демонтаж металлических конструкций козырька на крыше. Разборка расной опалубки из под монолитного перекрытия на отм.+16.620 в осях 12-13/А-В. Алмазное бурение отверстий в плитах перекрытия 1,2,3,4,5 этажей в башне, под водоснабжение и водоотведение. | мастер СМР Карманов А.А.
69 | 2023-06-29 | Алмазное бурение отверстий в плитах перекрытия на отм.0.000, -3.600, -6.600. Пропилы в бетонной плите перекрытия на отм.0.000 в осях 10/Б-В. Усиление колонн для установки эскалатора на отм.-3.600 в осях В/12-13. Обрамление колонн уголком и пластинами на 2,4,5,12 этажах. Демонтаж уголка выступающего из кровли на крыше. Устройство каркаса из профиля под перегородки из ГКЛ, ГВЛ на 2,4,5,13 этажах в башне. Кладка перегородки из кирпича на первом этаже в осях 8/Г-Д. | мастер СМР Карманов А.А.
70 | 2023-06-30 | Демонтаж уголка выступающего из кровли на крыше. Усиление колонн для установки эскалатора на отм.-3.600 в осях В/12-13. Обрамление колонн уголком и пластинами на 2,4,5,12 этажах. Кладка перегородки из кирпича на отм.0.000 в осях 8/Г-Д. Демонтаж цементно-песчаной стяжки на стилобате. Распиловка проёма в плите перекрытия размером 2,760х5,980 мм на отм.+4.230 в осях 10/Б-В для устройства лифтовых шахт. Подготовка стен под устройство гидроизоляции на отм.-3.600,-6.600. Устройство каркаса из профиля под перегородки из ГКЛ,ГВЛ на 2,4,5,13 этажах. | мастер СМР Карманов А.А.
71 | 2023-07-01 | Распиловка плиты перекрытия на отм. +4.230 в осях Б-В/10 под шахту лифтов. Подготовка основания стен под гидроизоляцию на отм. -3.600, -6.600. Алмазное бурение отверстий под водоснобжение и водоотведение в башне. Демонтаж цементно-песчаной стяжки на стилобате. Обрамление колонн пластиками и уголком на 4,5 этажах. Устройство каркаса из профиля под перигородки из ГКЛ, ГКВЛ на 2,3,4,5,13 этажах. Усиление колонн для установки экскалатора на отм. -3.600 в осях В/12-13. Кладка перегородки из кирпича на отм. 0.000 в осях Г-Д/8. Выравнивание ступней пескобетоном в лестничныхъ клетках. | мастер СМР Карманов А.А.
72 | 2023-07-02 | Алмазное бурение отверстий под водоснабжение и водоотведение. Демонтаж цементно-песчаной стяжки на стилобате. Обрамление колонн плпстинами и уголками на 5 этаже. Распиловка проема в плите перекрытия размером 2810х5980 мм. В осях Б-В/10 для устройства лифтовых шахт. Выравнивание ступеней песко-петоном в лестничных клетках. Устройство каркаса из профиля под перегородки из ГКЛ, ГКВЛ на 5 этаже. | мастер СМР Карманов А.А.
73 | 2023-07-03 | Демонтаж цементно-песчаной стяжки на стилобате. Выравнивание ступеней пескобетоном в лестничных клетках. Подготовка стен под устройство гидроизоляции на отм. -3.600,-6.600. Деможтаж металических конструкций козырька на крыше. Обрамление колонн пластинами и уголком на 1,2,4,5 этажах. Усиление колонн под устоновку экскалатора в осях Б-В/12-13 на отм. -3.600. Распиловка плиты перекрытия на отм. +8.430 в осях Б-В/10 для устройства лифтовых шахт. Кладка перегородки из кирпича на отм. 0.000 в осях Г-Д/8. Устройство каркаса из профиля под перигородки из ГКЛ, ГКВЛ на 1,2,3 этажах. | мастер СМР Карманов А.А.
74 | 2023-07-04 | Демонтаж цементно-песчаной стяжки на стилобате. Выравнивание ступеней пескобетоном в лестничных клетках. Подготовка стен под устройство гидроизоляции на отм. -3.600,-6.600. Деможтаж металлических конструкций козырька на крыше. | мастер СМР Карманов А.А.
75 | 2023-07-05 | Демонтаж цементнопесчаной стяжки на стилобате. Подготовка стен под гидроизоляцию на отм. -3.600, -6.600. Усиление колонн и балки под установку эксколатора и металической лестницы. Иньектирование скважинцементнопесчаным раствором на парковке. Кладка перегородок из кирпича на отм. +4,230 в осях В-Г/10-11. Обрамление колонн на 2,3,4 этажах. Восстановление кирпичной кладки в осях В-Г6,6 на отм. 0.000. Устройство перегородок из ГКЛ,ГКВЛ. Обработка цементнопесчаной стяжки праймером лист после демонтажа металлоконструкций. Распиловка плиты перекрытия на отм. +8.430 в осях Б-В/10 под шахту лифтов. | мастер СМР Карманов А.А.
76 | 2023-07-06 | Демонтаж цементнопесчаной стяжки на стилобате . Подготовка стен под гидроизоляцию, гидроизоляция стен на отм. -3.600, -6.600. Обрамление колонн под установку столиковСт 4, Ст 5 в осях Б-В/ 12-13. Распиловка плиты перекрытия на отм. 12.670. Кладка кирпичных перегородок на отм. +4.230 в осях В-Г/10-11. Восстановление кирпичной кладки в осях В-Г/6,7 на отм. 0.000. Демонтаж металлических конструкций на крыше.Обрамление коллонн на 1,2,3,12 этажах. Устройство перегородок из ГКЛ,ГКВЛ на 1,2,3,6,7,8,9 этажах. | мастер СМР Карманов А.А.
77 | 2023-07-07 | Демонтаж цементно-песчаной стяжки на стилобате. Подготовка стен под гидроизоляцию, гидроизоляция стенна отм. -3.600, -6.600. Обрамление колонн под установку столиков Ст4,Ст 5, сборка столиков Ст 4, Ст 5, Ст 3. Устройство проёма в шахте лифта на отм. 0.000 в осяхА-Б/7. Кладка перегородок из кирпича на отм. +4.230 в осях В-Г/10-11. Восстановление кирпичной кладки стены на отм. 0.000 в осях В-Г/6,7. Демонтаж металлических конструкций козырька на крыше. Обрамление колонн на 1,2,3,12 этажах. Устройство перигородок из ГКЛ, ГКВЛ на 1,2,3,6,7,8,9 этажах. Кирпичная кладка перегородок из кирпича на отм. +8.430 в осях В-Г/10-11. | мастер СМР Карманов А.А.
78 | 2023-07-08 | Демонтаж цементно-песчаной стяжки на стилобате. Подготовка стен под гидроизоляцию, гидроизоляция стен на отм. -3.600, -6.600. Иньектирование скважин цементно- песчаным раствором на отм. -6.600. Устройство перегородок из ГКЛ,ГКВЛ на 1,2,3,3.1,5,6,8,9,10,11,14 этажах. Кладка перегородок из кирпича на отм. 4.230, 8.430 в осях В-Г/10-11. Демонтаж металлических конструкций козырька на крыше. Обрамление колонн на 1-м этаже башни и на стилобате. Распиловка плиты перекрытия на отм. 12.670 под шахту лифтов. Устройство проёма в шахте лифта на отм. 0.000 в осях А-/7. Утепление стен под витрожами на стилобате минеральной плитой. | мастер СМР Карманов А.А.
79 | 2023-07-09 | Демонтаж цементно-песчанойстяжки на стилобате. Инъекцирование скважин цементно-песчаным раствором на отм. -6.600. Устройство перегородок из ГКЛ,Э ГКВЛ на 1,2,3,3.1,5,6,8,9,10,11,14 этажах. Демонтаж витража м/о А/11-12 на отм. 0.000. Демонтаж гидроизоляционного слоя на балконе 6-го этажа. | мастер СМР Карманов А.А.
80 | 2023-07-10 | Демонтаж цементно-песчаной стяжки на стилобате. Подготовка стен под гидроизоляцию, гидроизоляция стен на отм. -3.600, -6.600. Устойство перегородок из ГКЛ,ГКВЛ на 1,2,3,3.1,5,6,8,9,10,11,14 этажах. Кладка перегородок из кирпича на отм. +4.230,+8.430 в осях В-Г/10-11. Сборка и обварка стояков Ст3, Ст4, Ст5. Распиловка плиты перекрытия на отм. +16.920. Обрамление колонн на 1,2,3,5,12 этажах. Иньекцирование скважин цементно-песчаным раствором на отм. -6.600. Алмазное бурение отверстий под водоснабжение и водоотведение в осях Б-В/4-5. | мастер СМР Карманов А.А.
81 | 2023-07-11 | Демонтаж гранита и цементно-песчаной стяжки со стен стилобата. Подготовка стен под гидроизоляцию, гидроизоляция стен на отм. -3.600, -6.600. Устройство перегородок из ГКЛ,ГКВЛ на 1,2,3,5,8,9,10,11 этажах. Кладка перегородок из кирпича на отм. +4.230, +8.430 в осяз В-Г/10-11. Установка анкер-шпилен для усиления балки на отм. -3.600 в осях В-Б/12-13. Распиловка плиты перекрытия на отм. +16.920 в осях 10/Б-В. Обрамление колонн на 1,2,5 тех. этажах. Иньектирование скважин цементно-песчаным раствором на отм.. -6.600. Алмазное бурение отверстий под водоснабжение и водоотведение. | мастер СМР Карманов А.А.
82 | 2023-07-12 | Устройство перегородок из ГКЛ,ГКВЛ в башне на 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 этажах, в здании основном на 1,2,6,7 этажах. Кладка перегородок из кирпича на отм. +4.230, +8.430 в осях В-Г/10. Обрамление балки на отм. -3.600 в осях Б-В/12-13. Распиловка плиты перекрытия на отм. +16.920 в осях 10/Б-В. Обрамление колонн на 1,5 этажах. Демонтаж металлических конструкций на крыше бани. | мастер СМР Карманов А.А.
83 | 2023-07-13 | Распиловка плиты перекрытия на отм.+21.070 в осях 10/Б-В. Устройство перегородок из ГКЛ, ГКВЛ в Башне на 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 этажах, в основном здании на 1,2,6,7 этажах. Кладка перегородок из кирпича на отм. +4.230, +8.430 в осях 10/В-Г. Обрамление балки на отм. -3.600 в осях Б-В/12-13. Подготовка стен под гидроизоляцию, гидроизоляци стен на отм. -3.600.ю -6.600. Демонтаж гранита и цементно-песчаной стяжки со стен стилобата. Демонтаж металлических конструкций на крыше Башни. Обрамлениеколонн на 1,2,3,4,5 этажах. Армирование стяжки на стилобате сеткой 100х100х4 3Вр.1. Иньекцирование скважин цементно-песчаным раствором на отм. -6.600. | мастер СМР Карманов А.А.
84 | 2023-07-14 | Распиловка плиты перекрытия на отм. 21.070 в осях 10/Б-В. Устройство перегородок из ГКЛ, ГКВЛ на 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 этажах в Башне и в основном здании. Обрамление балки в осях Б-В/12-13. Подготовка стен под гидроизоляцию, гидроизоляция стен на отм. -6.600, -3.600. Бурение отверстий под химические анкера по осям 21/Б-В на отм. -6.600. Демонтаж гранита и цементно-песчаной стяжки со стен стилобата. Армирование стяжки на стилобате сеткой 100х100х4 3Вр1. Иньектирование скважин цементно-песчаным раствором на отм. -6.600. | мастер СМР Карманов А.А.
85 | 2023-07-15 | Распиловка плиты перекрытия на отм. 21.070 в осях 10/Б-В. Устройство перегородок из ГКЛ, ГКВЛ с 3 по 12 этажи. Подготовка стен под гидроизоляццию, гидроизоляция стен на отм. -3.600, -6.600. Бурение отверстий под химические анкера в осях Б-Д/21 на отм. -6.600. Устройство рулонной гидроизоляции на балконе 6 этажа. Кладка из кирпича на отм. -0.000 в осях Д/11-15. Кладка перегородки из кирпича на 5-м этаже в осях 11/А-В. Обрамление колонн на 3,8,11 этаже. Установка опалубки под бетонирование и армирование ступеней на стилобате. Демонтаж облицовочных панелей и утеплителя в осях 20/А-Б с отм. -0.000 до отс. 27.420. | мастер СМР Карманов А.А.
86 | 2023-07-16 | Распиловка плиты перекрытия на отм. +21.070 в осях 10/Б-В. Устройство перегородок из ГКЛ, ГКВЛ на 6 этаже. Подготовка стен под гидроизоляцию, гидроизоляция стен на отм. -3.600,-6.600. Бурение отверстий под химические анкера в осях Б-Д/21 на отм. -6.600. Кладка перегородки из кирпича на 5 этаже в осяях 11-15/Д. обрамлениеколонн на 3 этаже. Устройство цементно-песчаной стяжки в лестничных клетках. Устройство рулонной гидроизоляции на балконе 6 этажа. Срезка иньекторов выступающих из стяжки пола на отм. -6.600. | мастер СМР Карманов А.А.
87 | 2023-07-17 | Распиловка плиты перекрытия на отм. 21.070 а осях 10/Б-В под лифтовые шахты. Бурение отверстий под химческие анкера в осях Б-Д/21 на отм. -6.600. Обрамление колонн на 3,11,12,13,14 этажах. Устройство рулонной гилдроизоляции на балконе 6 этажа. Срезка иньекторов выступающих из стяжки пола на отм. -6.600. Устройство перегородок из ГКЛ, ГКВЛ с 1-го по 14-й этажи. Заделка проёма кирпичем по осям 11/А-Б на отм. +8.430. Подготовка стен под гидроизоляцию, гидроизоляция стен на отм. -3.600,-6.600. Кладка перегородок из кирпича на отм. 8.430 в осях 10/В-Г. | мастер СМР Карманов А.А.
88 | 2023-07-18 | Распиловка плиты перекрытия на отм. 0.000 в осях 10/Б-В. Подготовка стен под гидроизоляцию, гидроизоляция стен на отм. -3.600,-6.600. Бурение отверстий под химические анкера в осях 21/Б-Д на отм. -6.600. Обрамление колонн на 3,4,13 этажах. Устройство цементно-песчаной стяжки в лестнечной клетке. Устройство рулонной гидроизоляции на балконе 6-го этажа. Устройство перегородок из ГКЛ,ГКВЛ с 1-го по 14-й этажи. Армирование ступеней и установка опалубки на стилобате. | мастер СМР Карманов А.А.
89 | 2023-07-19 | Иньекцирование скважин цементно-песчаным раствором на отм. -6.600. Распиловка плиты перекрытия на отм. 0.000 в осях 10/Б-В. Подготовка стен под гидроизоляцию, гидроизоляция стен на отм. -3.600, -6.600. Бурение отверстий под химические анкера в осях 21/Б-Д на отм. -6.600. Обрамление колонн на 3,4,13 этажах. Установка маяков из бетонной смеси на стилобате. Устройство перегородок из ГКЛ, ГКВЛ на 1,2,3,6,11,13 этажах. | мастер СМР Карманов А.А.
90 | 2023-07-20 | Распиловка плиты перекрытия на отм. 0.000 в осях 10/Б-В. Подготовка стен под гидроизоляцию, гидроизоляция стен на отм. -3.600,-6.600. Бурение отверстий под химические анкера в осях 21/Б-Д на отм. -6.600. Обрамление колонн на 2,3,4,12,13 этажах. Устройство перегородок из ГКЛ,ГКВЛ на 1,2,3,6,11,13 этажах. Иньектирование скважжин цементно-песчаным раствором на отм. -6.600. Установка маяков из бетонной смеси на стилобате. | мастер СМР Карманов А.А.
91 | 2023-07-21 | Подготовка стен под гидроизоляцию, гидроизоляция стен на отм.-3.600,-6.600. Обрамление колонн на 1,2,3,4,13,-3.600 этажах. Устройство рулонной гидроизоляции на балконе 6 этажа. Устройство перегородок из ГКЛ,ГКВЛ на 2,3,4,5,8,9,10,11,12,13,14 этажах. Устройство бетонной стяжки м300 га стилобате отм.0.000. Грунтовка колонн Ук-1, Ук-2, грунттовка балки Уб-1 в осях 12-13/В. Заделка проёма кирпичом на 7-м этаже в осях В-Г/6,7. | мастер СМР Карманов А.А.
92 | 2023-07-22 | Устройство стяжки на стилобате на отм.0.000 из бетона м300. Подготовка стен под гидроизоляцию, гидроизоляция стен на отм. -3.600, -6.600. Устройство перегородок из ГКЛ,ГКВЛ на 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,13,14 ээтажах. Утепление перекрытия на отм. -0.300 минеральной плитой. Демонтаж перекрытия на отм. +24.370 в осях 10/Б-В. Деммонтаж фанеры из деформационного шва на отм. -6.600 в осях А-Е/13-14. Заделка проёма кирпичом на 6 этаже в осях В-Г/6,7. Алмазное бурение под водоснабжение и водоотведение. Обрамление колонн на 3,13 -3.600 этажах. | мастер СМР Карманов А.А.
93 | 2023-07-23 | Подготовка стен под гидроизоляцию, гидроизоляция стен на отм.-3.600,-6.600. Утепление перекрытия на отм. -0.300 минеральной ватой. Демонтаж перекрытия на отм. +24.370 в осях 10/Б-В. Демонтаж фанеры из деформационного шва на отм. -6.600 м/о А-Е/13-14. Алмазное бурение под водоснабжение и водоотведение. Обрамление колонн на 3.1 этаже. Устройство перегородок из ГКЛ, ГКВЛ на 4,5,9,10,11,12,13,14 этажах. | мастер СМР Карманов А.А.
94 | 2023-07-24 | Кирпичная кладка стен шахт лифта на отм. -6.600 в осях 10/Б-В. Подготовка стен под гидроизоляцию, гидроизоляция стен на отм. -3.600,-6.600. Утепление перекрытия на отм. -0.300 минеральной ватой. Демонтаж перекрытия на отм. +24.070 в осях 10/Б-В. Демонтаж фанеры из деформационного шва на отм. -6.600. Алмазное бурение под проём под экскалатор и лестницу на отм. 0.000. Алмазное бурение под водоснабжение и водоснабжение. Обрамление колонн на -6.600, -3.600,3,4,13 этажах. | мастер СМР Карманов А.А.
95 | 2023-07-25 | Иньекция контрольных скважин цементно-песчаным раствором на отм.-6.600. Подготовка стен под гидроизоляцию, гидроизоляция стен на отм. -3.600, -6.600. Устройство посадочных лист на отм. +4.230 под эскалатор. Обрамление колонн на -6.600,-3.600,3.1,4 этажах. Демонтаж перекрытия на отм. 24.070 в осях 10/ Б-В. Демонта фанеры из деформационного шва на отм. -6.600. Кладка перегородок из кирпича на отм. -3.600 м/о А-Б/11-13. Утепление перекрытия на отм. -0.300 минеральной ватой. Устройство перегородок из ГКЛ,ГКВЛ на 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,13,14 этажах. Усторйство рулонной гидроизоляции на балконе 6-го этажа. | мастер СМР Карманов А.А.
96 | 2023-07-26 | Подготовка стен под гидроизоляцию, гидроизолляция стен на отм. -3.600,-6.600. Утепление перекрытия на отм. -0.300 минеральной ватой. Кладка перегородок из кирпича на отм. -3.600 м/о А-Б/11-13. Устройство посадочных мест под экскалатор на отм. -4.230. в осях 12-13/А0В. Демонтаж перекрытия на отм. 21.070 в осях 10/Б-В. Устройство рулонной гидроизоляции на балконе 6-го этажа. Обрамление колонн на -6.600,-3.600,3.1,4 этажах. Устройство перегородок из ГКЛ,ГКВЛ на 4,5,8,9,10,11,12,13,14 этажах. Обрамление колонн на -6.600,-3.600,3.1,4 этажах. | мастер СМР Карманов А.А.
97 | 2023-07-27 | Обрамление колонн на -6.600,-3.600,4,7 этажах. Кладка из кирпича шахт лифтов в осях 10/Б-В на отм.-6.600. Алмазное бурение отверстий под демонтаж плиты перекрытия под приямок экскалатора в осях 12-13/Б-В на отм.0.000. Подготовка стен под гидроизоляцию, гидроизоляция стен на отм. -3.600,-6.600. Укрепление перекрытия на отм. -0.300 минеральной ватой. Кладка перегородок из кирпича на отм.-3.600 м/о А-Б/11-13. Демонтаж перекрытия на отм.21.070 в осях 10/Б-В. Заделка проёма кирпичом на 3-м этаже в осях 6,7/В-Г. Устройство рулонной гидроизоляции на балконе6-го этажа. Устройство перегородок из ГКЛ,ГКВЛ на 2,4,5,3,9,10,11,12,13,7,14 этажах. | мастер СМР Карманов А.А.
98 | 2023-07-28 | Подготовка стен под гидроизоляцию, гидроизоляция стен на отм. -6.600,-3.600. Кладка перегородок из кирпича на отм. -3.600 м/о А-Б/11-13. Устройство посадочных на отм. 0.000 под экскалатор по оси В/12-13. Обрамление колонн на -6.600,-3.600,4,7 этажах. Заделка проёма кирпичом на 3-м этаже восях 6,7/В-Г. Устройство рулонной гидроизоляции на балконе 6-го этажа. Утепление перекрытия на отм. 0.300 минеральной ватой. Устройство перегородок из ГКЛ,ГКВЛ на... | мастер СМР Карманов А.А.
99 | 2023-07-29 | Подготовка стен под гидроизоляцию, гидроизоляция стен на отм. -6.600, -3.600. Кладка перегородок из кирпича на отм. -3.600 м/о А-/11-13. Устройство посадочных мест на отм.0.000 в осях В/12-13. Обрамление колонн на -6.600,-3.600,4,7, этажах. Устройство рулонной гидроизоляции на балконе 6-го этажа. Утепление перекрытия на отм. -0.300 минеральной ватой. Кладка стен лифтовых шахт кирпичом в осях 10/Б-В на отм. -6.600. Устройство перегородок из ГКЛ, ГКВЛ на 12,3,4,5,8,9,10,11,12,13,14 этажах. | мастер СМР Карманов А.А.
100 | 2023-07-30 | Подготовка стен под гидроизоляцию, гидроизоляция стен на отм. -3.600. Заделка борозд от маяков в бетонной стяжке на стилобате бетонной смесью. Обрамление колонн на втором этаже. Устройство перегородок из ГКЛ, ГКВЛ на 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,13,14 этажах. | мастер СМР Карманов А.А.
101 | 2023-07-31 | Подготовка стен под гидроизоляцию, гидроизоляция стен на отм. - 6.600, - 3.600. Обрамление колонн на отм. - 6.600, - 3.600, 2,4,7 этажах. Устройство посадочных мест пож экскалатор на отм. 0.000 в осях В/12-13. Утепление перекрытия на отм. - 0.300 минеральной плитой. Кладка стен лифтовых шахт в осях 10/Б-в на отм. - 6.600. Монтаж металлической балки Б3 по осям 12/Б-В на отм. - 0.300. Армирование стены по осям 21/Б-Д на отм.- 6.600. Алмазное бурение отверстий на отм. - 3.600 для приёмки бетона по осям 21/Б-Д. Устройство перегородок из ГКЛ, ГКВЛ на 1,2,3,4,8,9 этажах. | мастер СМР Карманов А.А.
102 | 2023-08-01 | Подготовка стен под гидроизоляцию, гидроизоляция стен на отм. -6.600,-3.600. Устройство посадочных мест под экскалатор на отм. 0.000 в осях В/12-13. Утепление перекрытия первым слоем на отм. -0.300 минеральной плитой. Засыпка приямка ПГС в осях 10/Б-В с отм. -6.600 до отм. -5.35. Монтаж балки Б-2 для усиления перекрытия на отм. -3.600 м/о 13/Б-В. Демонтаж кафельной плитки и стяжки лестницы №1,2 между 5-8 этажами. Демонтаж воздуховодов вентиляции на отм. -6,600. Обрамление колонн на отм. -3.600, -6.600,2,6 этажи. Гидроизоляция диформационных швов на отм. -3.900. Установка опалубки в осях 21/Г-Д на отм. -6.600. | мастер СМР Карманов А.А.
103 | 2023-08-02 | Заготовка арматуры для армирования плиты приямка лифтовых шахт в осях 10/Б-В. Изготовление фиксаторов из арматуры Ø10 А 500 С для плиты приямка Пд-1 лифтовых шахт. Монтаж уголка поз.8 160х160х10 в осях В/12-13 под экскалатор. Обрамление колонн на отм. -6.600,-3.600,6 этаже. Обработка праймером бетонной стяжки на отм. -0.300 минеральной плитой. Демонтаж кафельной плитки и стяжки лестницы №1,2 между 2-6 этажами. Демонтаж воздуховодов вентиляции на отм. -6,600. Бурение отверстий под демонтаж плиты перекрытия на отм. 0.000 в осях 12-13//Б-В. Установка опалубки в осях 21/Г-Д на отм. -6.600. | мастер СМР Карманов А.А.
104 | 2023-08-03 | Алмазное выпиливание проёма в лифтовой шахте в осях А-Б/7-8. Бурение отверстий под демонтаж плиты перекрытия на отм. 0.000 в осях 12-13/Б-В. Армирование плиты Пд-1 на отм. -5.300 в осях 10/Б-В. Обрамление колонн на отм. -6.600, -3.600,6 этаже. Утепление перекрытия на отм. -0.300 минеральной ватой. Демонтаж кафельной плитки и стяжки лестницы №1,2 между -2-2 этажами. Демонтаж кафельной плитки и стяжки лестницы №5 между -2-1 этажами. Демонтаж воздуховодов вентиляции на отм. -6,600. Армирование стены в осях 21/Б-В на отм. -6.600. Устройство перегородок из ГКЛ,ГКВЛ на 1,2,3,3.1,4,5,6,7 этажах. Подготовка к монтажу балки усиления перекрытия под экскалатор в осяхБ-В/12-13 на отм. -3.600. | мастер СМР Карманов А.А.
105 | 2023-08-04 | Бетонирование плиты приямка лифтовых шахт на отм. -5.350 в осях 10/Б-В. Утепление плиты перекрытия на отм. -0.300 минераловатной плитой. Устройство перегородок из ГКЛ,ГКВЛ на 1,2,3,3.1,4,5,6,7 этажах. Установка опалубки под бетонирование стены в осях Б-В/21 на отм. -6.600. Алмазное бурение отверстий под водоснабжение и водоотведение. Демонтаж воздуховодов вентиляции на отм. -6,600. Демонтаж ограждений лестницы №1,2,5 между 4-8 этажами. Демонтаж кафельной плитки и стяжки лестницы №3,4 между техническим этажом (+51,310) до 12. этажа. Усиление металлических конструкций в осях 5-6/Д на 5,6,7 этажах. Монтаж двутавра 35 под усиление плиты перекрытия на отм. -0.300 под экскалатор в осях Б-В/12-13. Обрамление колонн на отм. -6.600,3.600 и на 6-м этаже. | мастер СМР Карманов А.А.
106 | 2023-08-05 | Обрамление колонн на отм. -3.600, 2-й этаж. Алмазное бурение отверстий под водоснабжение и водоотведение. Обрамление ж/б балки м/о В/12-13 на отм. -0.300. Заготовление металлоконструкций для усиления стен на отм. -6.600, м/о А/8-9,1/Г-Д,Ж/12-21. Демонтаж ограждений лестницы №1,2,5 между -2-4 этажами. Демонтаж перегородок из ГКЛ в осях 3-5/Б-Г на 7-14 этажах "Башни". Демонтаж кафельной плитки и стяжки лестницы №3,4 между 8-12 этажами. Демонтаж воздуховодов вентиляции на отм. -6,600. Демонтаж воздуховодов вентиляции на отм. -3.600. Армирование усиления стены на отм. -6.600 м/о 21/В-Г. Устройство перегородок из ГКЛ, ГКВЛ на 1,2,3,3.1,4,5,6,7 этажах. Утепление плиты перекрытия на отм. -3.000 минералловатными плитами. | мастер СМР Карманов А.А.
107 | 2023-08-06 | Алмазное бурение отверстий под водоснабжение и водоотведение. Заготовка металоконструкций усиления стен на отм. -6.600,м/о А-/8-9,1/У-Д, Ж/15-21. Устройство рулонной гидроизоляции на перекрытии стилобата отм. 0.000, первый слой. Устройство перегородок из ГУЛ, ГКВЛ на 3,4,5,7 этажах. Демонтаж перегородок из ГКЛ в осях 3-5/Б-Г на 1-6 этажах "Башни". Демонтаж ограждений лестницы №3,4 между 5 и технических этажом на отм. +51,310. Демонтаж воздуховодов вентиляции на отм. -3.600. Демонтаж кафельной плитки и стяжки лестницы №3,4 между 3-8 этажами. Алмазное юурение технологических отверстий под демонтаж перекрытия на отм. 0.000 м/о Б-В/13-13 для приямка экскалатора. | мастер СМР Карманов А.А.
108 | 2023-08-07 | Монтаж металлоконструкций усиления перекрытия м/о Б-В/12-13 на отм. 0.000 под экскалатор. Обрамление колонн на отм. -6.600,-3.600,4 этаж. Устройство рулонной гидроизоляции на перекрытии стилобата на отм. 0.000,первый слой. Изготовление металлических конструкций для усиления колонн наседьмом этаже по оси А. Утепление перекрытия на отм. -0.300 минераловатой плитой. Демонтаж воздуховодов вентиляции на отм. -3.600. Устройство перегородок из ГКЛ,ГКВЛ на 2,3,4,6,7,14 этажах. Алмазное бурение отверстий под водоснабжение и водоотведение. Армирование усиления стены на отм. -6.600 м/о 21/В-Г. Демонтаж ограждений лестницы №3,4 между -2 и 5 этажами. Демонтаж кафельной плитки и стяжки лестницы №3,4 между -2 и 8 этажами. Установка опалубки усиления стены на отм. -6.600 м/о 21/В-Г. Грунтовка ГФ - 21 усиления колонн и балки для установки экскалатора и лестницы на отм. -3.600. | мастер СМР Карманов А.А.
109 | 2023-08-08 | Устройство рулонной гидроизоляции на перекрытии стилобата на отм. 0.000, первый слой. Обрамление колонн на отм.-3.600,-6.600,2,4,5,6 этажах. Изготовление металлических конструкций на седьмом этаже по оси А. Демонтаж воздуховодов вентиляции на отм. -3.600. Утепление перекрытия на отм. -0.300 минераловатной плитой. Установка опалубки усиления стены на отм. -6.600 м/о 21/В-Г. Окраска краской БТ-177 усиления колонн и балки для установки экскалатора и лестницы на отм. -3.600. Подготовка посадочных мест для экскалатора на отм.+4.230 в осях А-Б/12-13. Огрунтовка металлоконструкий усиления стен на отм. -6.600 м/о А/8-9,1/Г-Д,Ж/15-21. | мастер СМР Карманов А.А.
110 | 2023-08-09 | Монтаж диафрагмы жёсткости усиления существующих колонн на седьмом этаже по оси А. Устройство рулонной гидроизоляции на перекрытии стилобата на отм. 0.000. Обрамление колонн на отм. -3.600,-6.600,2,4,5,6 этажах. Демонтаж воздуховодов вентиляции на отм. -3.600. Утепление перекрытия на отм. -0.300 минераловатной плитой вторым слоем. Бетонирование усиления стены с отм. -6.600 до -3.900. Монтааж металлоконструкций посадочных мест эксколатора и лестницы на отм. +4.230 м/о А-Б/12-13. Грунтовка ГФ-021 металлоконструкций усиления стен на отм. -6.600 м/о А/8-9;1/Г-Д; Ж/15-21. Кладка стены кирпичом на 2-ом этаже м/о 7/В-Г. Кладка стен кирпичом лифтовых шахт на отм. -6.600 м/о 10/Б-В. Устройство перегородок из ГКЛ,ГКВЛ на 2,3,4,6,7,14 этажах. Монтаж усиления перекрытия 1-го этажа м/о 20-21/Е-Д под стилобатом. | мастер СМР Карманов А.А.
111 | 2023-08-10 | Выпиливание проёма размером 4.200х6.300 под приямок экскалатора на отм. 0.000 м/о 12-13/Б-Г. Выпиливание дверного проёма на отм. -3.600 м/о 11/А-Б. Монтаж металлоконструкций посадочных мест экскалатора и лестницы на отм. +4.230 м/о А-Б/12-13. Кладка стены кирпичом на 2-ом этаже м/о 7/В-Г . Сварка узлов диофрагмы жёсткости усиления существующих колонн на седьмом этаже по оси А. Устройство рулонной гидроизоляции на перекрытии стилобата на отм. 0.000. Утепление перекрытия на отм. -0.300 минераловатной плитой вторым слоем. Обрамление колонн на отм.-3.600,-6.600,6 этаже. Кладка стен лифтовых шахт кирпичом на отм. -6.600 м/о 10/Б-В. Устройство перегородок из ГКЛ,ГКЛ на 2,3,4,6,7,14 этажах. Монтаж усиления перекрытия 1-го этажа м/о 20-21/Е-Д под стилобатом. | мастер СМР Карманов А.А.
112 | 2023-08-11 | Монтаж металлоконструкций посадочных мест экскалатора и лестницы на отм. +4.230 м/о А-Б/12-13. Монтаж металлоконструкций диафрагмы жёсткости усиления существующих колонн нап сдьмом этаже по оси А. Устройство рулонной гилдроизоляции на перекрытии стилобата на отм. 0.000. Утепление перекрытия на отм. 0.300 минераловатной плитой вторым слоем. Кладка стен лифтовых шахт кирпичом на отм. -6.600 м/о 10/Б-В. Монтаж усиления перекрытия 1-го этажа м/о 20-21/Е-Д под стилобатом. Обрамление колонн на отм. -6.600,-3.600. Устройство перегородок из ГКЛ,ЭГКВЛ на 2,3,4,6,7, этажах. | мастер СМР Карманов А.А.
113 | 2023-08-12 | Выпиливание проёма под приямок экскалатора на отм. 0.000 м/о 12-13/Б-В. Алмазное бурение отверстий под отопление. Устройство рулонной гилроизоляции на перекрытии стилобана на отм. 0.000. Обрамление колонн на отм. -6.600. Кладка стен лифтовых шахт кирпичом на отм. -3.600 м/о 10/Б-В. Демонтаж кровельных воронок и рулонной гидроизоляции кровли 15-го этажа. Устройство перегородок из ГКЛ,ГКВЛ на 1,2,3,4,6,7 этажах. Кладка стен кирпичом на 2-ом этаже м/о 7/В-Г. | мастер СМР Орлов К.В.
114 | 2023-08-13 | Выпиливание проёма под приямок экскалатора на отм. 0.000 м/о 12-13/Б-В. Алмазное бурение отверстий под отопление. Устройство рулонной гилроизоляции на перекрытии стилобана на отм. 0.000. Демонтаж рулонной гидроизоляции кровли 15-го этажа здания. Демонтаж кровельных воронок и рулонной гидроизоляции балкона 14-го этажа здания. Устройство перегородок из ГКЛ,ГКВЛ на 1,2,6 этажах. Кладка стены кирпичом на 2-ом этаже м/о 7/В-Г. | мастер СМР Орлов К.В.
115 | 2023-08-14 | Выпиливание проёма под приямок экскалатора на отм. 0.000 м/о 12-13/Б-В. Устройство рулонной гидроизоляции на перекрытии стилобана на отм. 0.000. Обрамление колонн на отм. -6.600,2,6 этажах. Монтаж и сварка узлов дивфрагмы жёсткости усиления существующих колонн на седьмом этаже на оси А. Демонтаж рулонной гидроизоляции балкона 14-го этажа здания. Усиление прекрытия на отм. -0.300 минералловатной плитой вторым слоем. Монтаж усиления перекрытия 1-го этажа м/о Е8 под стилобатом. Усиление стены в осях Ж/21-13 на отм. -6.600. Устройство перегородок из ГКЛ,ГКВЛ на 1,2,3,4,6,7 этажах. | мастер СМР Орлов К.В.
116 | 2023-08-15 | Выпиливание проёма под приямок экскалатора на отм. 0.000 м/о 12-13/Б-В. Устройство рулонной гидроизоляции на перекрытии стилобана на отм. 0.000. Обрамление колонн на отм. -6.600,2,6 этажах. Монтаж и сварка узлов дивфрагмы жёсткости усиления существующих колонн на седьмом этаже по оси А. Утепление перекрытия на отм. -0.300 минераловатной плитой вторым слоем. Усиление стены в осях Ж/21-13 на отм. -6.600. Устройство перегородок из ГКЛ,ГКВЛ на 1,2,3,4,6,7 этажах. Монтаж усиления перекрытия 1-го этажа м/о Е/8 под стилобатом. | мастер СМР Орлов К.В.
117 | 2023-08-16 | Обрамление колонн на отм. -6.600, 2-ом этаже. Монтаж и сварка узлов диафрагмы жёсткости усиления существующих колонн на седьмом этаже по оси А. Утепление перекрытия на отм. -0.300 минераловатной плитой вторым слоем. Усиление стены в осях Ж/21-13 на отм. -6.600. Выпиливание проёма под приямок экскалвтора на отм. 0.00 м/о 12-13/Б-В. Демонтаж рулонной гидроизоляции покрытия балкона 6-го этажа здания. Монтаж усиления перекрытия 1-го этажа м/о Е/8 под стилобатом. Устройство перегородок из ГКЛ,ГКВЛ на 1,2,3,4,6,7 этажах. | мастер СМР Орлов К.В.
118 | 2023-08-17 | Выпиливание прёма под приямок экскалатора на отм.0.000 м/о 12-13/Б-В. Обрамление колонн на отм. -6.600,2-ом этаже. Утепление перекрытия на отм. 0.300 минераловатной плитой вторым слоем. Усиление стены в осях 1/Г-Д, А/8-9 на отм. -6.600. Монтаж усиления перекрытия 1-го этажа м/о 20-21/Е-Д под стилобатом. Демонтаж рулонной гидроизоляции покрытия балкона 6-го этажа здания. Демонтаж рулонной гидроизоляции покрытия кровли 7-го этажа здания. Устройство перегородок из ГКЛ,ГКВЛ на 1,2,3,4,5,6,13,14 этажах. | мастер СМР Карманов А.А.
119 | 2023-08-18 | Бетонирование пола парковки демонтированного для устройства гидроизоляции на отм. -6.600 по периметру парковки внутри здания. Обрамление колонн на отм. -6.600, 2-ом этаже. Утепление перекрытия на отм. -0.300 минераловатной плитой. Усиление стен в осях 1/Г-Д, А/8-9 на отм. -6.600. Монтаж усиления перекрытия 1-го этажа м/о 8/Е под стилобатом. Демонтаж кровельных воронок и рулонной гидроизоляции покрытия кровли 7-го этажа здания. Демонтаж кирпичных перегородок на отм. 0.000 м/о А-Б/12,13. Устройство перегородок из ГКЛ, ГКВЛ на 1,2,3,4,5,7,8 этажах. | мастер СМР Орлов К.В.
120 | 2023-08-19 | Выпиливание проёма под приямок эксколатора на отм. 0.000 м/о 12-13/Б-В. Кладка стен лифтовых шахт кирпичом на отм. -3.600 м/о 10/Б-В. Устройство перегородок из ГКЛ, ГКВЛ на 1,2,3,4,5,6 этажах. Утепление перекрытия на отм. -0.300 минераловатной плитой вторым слоем. Монтаж усиления перекрытия 1-го этажа м/о Е8 под стилобатом. Демонтаж стены м/о 12/А-Б. Обрамление колонн на 2-ом этаже. Демонтаж рулонной гидроизоляции покрытия кровли 7-го этажа здания. Демонтаж кровельных воронок и рулонной гидроизоляции балкона 6-го этажа. | мастер СМР Орлов К.В.
121 | 2023-08-20 | Выпиливание проёма под приямок экскалатора на отм. 0.000 м/о 12-13/Б-В. Кладка стен лифтовых шихт кирпичом на отм. -3.600 м/о 10/Б-В. Кладка стены кирпичом на 2 этаже м/о 6/В-Г. Монтаж усиления перекрытия 1-го этажа м/о Е/8 под стилобатом. Демонтаж кирпичной стены на отм. 0.000 м/о 11/А-Б. Демонтаж рулонной гидроизоляции покрытия кровли 7-го этажа здания. Демонтаж рулонной гидроизоляции балкона 6-го этажа. Устройство перегородок из ГКл,ГКВЛ на 1,2,3,4,5,6 этажах. | мастер СМР Орлов К.В.
122 | 2023-08-21 | Кладка стен лифтовых шахт кирпичом на отм. -3.600 м/о 10/Б-В. Демонтаж кирпичной стены на отм. 0.000 м/о 11/А-Б. Утепление перекрытия на отм. -0.300 минераловатной плитой вторым слоем. Обрамление колонн на отм. -3.600 и 2-ом этаже. Монтаж и сварка узлов диафрагмы жёсткости усиления колонн на седьмом этаже по оси А. Устройство перегородок из ГКЛ,ГКВЛ на 1,2,3,4,6,7,11 этажах. | мастер СМР Карманов А.А.
123 | 2023-08-22 | Устройство перегородок из ГКЛ,ГКВЛ на 12,3,4,6,7,8,9,11,12 этажах. Демонтаж утеплителя на отм.+3.930 м/о 14-15/А-Б, 11-12/А-Б Монтаж и сварка узлов диафрагмы жёсткости усиления существующих колонн на седьмом этаже по оси А. Утепление перекрытия на отм. -0.300 минераловатной плитой вторым слоем. Обрамление колонн на отм.-3.600 и 2-ом этаже. Кладка стен лифтовых шахт кирпичем на отм. 0.000 м/о 10/Б-В. Бетонирование пола парковки демонтированного для устройства гидроизоляции на отм. -6.600 по перриметру парковки внутри здания. Устройство рулонной гидроизоляции на балконе 14 этажа. | мастер СМР Карманов А.А.
124 | 2023-08-23 | Обрамление колонн на отм. -3.600, 2-й этаж. Кладка стен лифтовых шахт кирпичом на отм. 0.000 м/о 10/Б-В. Устройство перегородок из ГКЛ,ГКВЛ на 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14 этажах. Демонтаж утеплителя на отм. +3.930 м/о 11-15/Г-Д. Монтаж и сварка узлов диафрагмы жесткости усиления сущетвующих колонн на седьмом этаже по оси А. Устройство рулонной гидроизоляции на перекрытии стилобата на отм. 0.300 минераловатой вторым слоем. Кладка колонны из кирпича, примыкающей к колонне м/о Е/8 на отм. 0.000. | мастер СМР Карманов А.А.
125 | 2023-08-24 | Кладка стен лифтовых шахт кирпичом на отм. 0.000 м/о 10/Б-В. Монтаж и сварка узлов диафрагмы жесткости усиления существующих колонн на седьмом этаж по оси А. Демонтаж каркаса под облицовку потолка и утеплителя на отм. +3.930 м/о 11-15/Г-Д. Обрамление колонн на 1,3 и 5 этажах, тех.этаж. Бетонирование пола парковки демонтированного для устройства гидроизоляции на отм.-6.600 по периметру парковки внутри здания. Утепление перекрытия на отм. -0.300 минераловатной плитой вторым слоем. Устройство рулонной гидроизоляции на балконе 14 этажа. Устройсло прегородок из ГКЛ,ГКВЛ на 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,13 этажах. | мастер СМР Карманов А.А.
126 | 2023-08-25 | Утепление перекрытия на отм. -0.300 минераловатной плитой вторым слоем. Кладка стен лифтовых шахт кирпичем на отм.0.000 м/о 10/Б-В. Монтаж и сварка узлов диафрагмы жесткости усиления существующих колонн на седьмом этаже по оси А. Демонтаж каркаса под облицовку потолка и утеплителя на отм. +3.930 м/о 11-15/Г-Д. Устройство перегородок из ГКЛ, ГКВЛ на 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 этажах. Обрамление колонн на 4 этаже. Устройство рулонной гидроизоляции на балконе 14 этажа. Монтаж усиления перекрытия 1-го этажа м/о Е/8 под стилобатом. Демонтаж крыльца входа в башню м/о 1-5/Ж Укладка плитки на стилобате. | мастер СМР Карманов А.А.
127 | 2023-08-26 | Кладка стен лифтовых шахт кирпичом на отм. 0.000 м/о 10/Б-В. Укладка плитки на стилобате. Устройство перегородок из ГКЛ, ГКВЛ на 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 этажах. Покраска усиления перекрытия 1-го этажа между осями Е/8 под стилобатом, грунтовкой ГФ-021. | мастер СМР Карманов А.А.
128 | 2023-08-27 | Кладка стен лифтовых шахт кирпичом на отм. 0.000 между осями 10/Б_В. Укладка плитки на стилобате. Устройство перегородок из ГКЛ, ГКВЛ на 2,4,5 этажах. | мастер СМР Карманов А.А.
129 | 2023-08-28 | Устройство стяжки из бетона на отметках 12.670 и 16.920 между осями 12-13/А-В. Бетонирование отверстий в перекрытиях на отметках 21.070 и 24.370. Кладка стен лифтовых шахт кирпичом на отм. +4.230 между отверстий 10/Б-В. Монтаж и сварка узлов диафрагмы жёсткости усиления существующих колонн на седьмом этаже по оси А. Демонтаж крыльца входа в башню м/о 1-5/Ж Укладка плитки на стилобате. Утепление перекрытия на отм. -0.300 минераловатной плитой вторым слоем. Устройство руллонной гидроизоляции на балконе 14 этажа. Устройство перегородок из ГКЛ, ГКВЛ на 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13 этажах. Кладка колонны кирпичом на отм. -6.600 м/о Е/8. Обрамление колонны на 4 этаже. Армирование отверстий в перекрытии 4-го этажа. | мастер СМР Карманов А.А.
130 | 2023-08-29 | Демонтаж каркаса под облицовку потолка перекрытия на отм. +3.930 м/о 11-15/Г-Д. Укладка плитки на стилобате. Устройство перегородок из ГКЛ, ГКВЛ на отмм. 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13 этажах. Кладка колонны кирпичом на отм. -6.600 м/о Е/8. Демонтаж крыльца входа в башню м/о 1-5/Ж. Утепление перекрытия на отм. -0.300 минераловатной плитой вторым слоем. Кладка колонны кирпичом на отм. -3.600 м/о Е/8. Армирование отверстий в плитках перекрытия 3-го и 4-го этажей. | мастер СМР Карманов А.А.
131 | 2023-08-30 | Демонтаж каркаса под облицовку потолка перекрытия на отм. +3.930 м/о 11-15/Г-Д. Укладка плитки на стилобате. Кладка колонны кирпичем на отм. -3.600 м/о Е/8. Демонтаж крыльца входа в башню м/о 1-5/Ж. Обрамление колонн на 1-м этаже. Монтаж и сварка узлов диафрагмы усиления существующих колонн на седьмом этаже по оси А. Бетонирование пола парковки демонтированного для устройства гидроизоляции на отм. -3.600 по периметру парковки. Устройство перегородок из ГКЛ, ГКВЛ на 2,3,3.1,4,5,7,11,12,13,14 этажах. Монтаж усиления перекрытия первого этажа м/о 20-21/Е-Д под стилобатом. Утеление перекрытия на отм. -0.300 минераловатной плитой вторым слоем. | мастер СМР Карманов А.А.
132 | 2023-08-31 | Гидроизоляция перекрытия на отм. 0.000 м/о А-Г/1-3. Укладка плитки на стилобате. Кладка колонн кирпичом на отм. 0.000,+8.430 м/о 8/Е. Монтаж и сварка узлов диафрагмы жёсткости усиления существующих колонн на седьмом этаже по лси А. Монтаж усиления перекрытия первого этажа м/о 20-21/Е-Д под стилобатом. Подготовка основания под крыльцо входа в осях 2-3. Кладка перегородки усиления стены кирпичом на отм. -6.600 м/о 21-12/Ж. Устройство перегородок из ГКЛ, ГКВЛ на 1,2,3,4,5,6,7,10,13,14 этажах. Утепление перекрытия на отм. -0.300 минераловатной плитой вторым слоем. Кладка стен лифтовых шахт кирпичом на отм. +4.230 м/о 10/Б-В. Кладка перегородки кирпичом на четвёртом этаже м/о 11/А-В. | мастер СМР Карманов А.А.
133 | 2023-09-01 | Кладка колонн кирпичом на отм. +4.230,12.670 м/о Е/8. Кладка стен лифтовых шихт на отм. +4.230 м/о 10/Б-В. Кладка перегородки усиления стены кирпичом на отм. - 8.600 м/о 13-21/Ж. Кладкка перегородки кирпичом на 4-м этаже м/о 11/А-В. Монтаж и сварка узлов диафрагмы жесткости усиления существующих колонн на седьмом этаже по оси А. Монтаж и сварка усиления перекрытия первого этажа м/о 20-21/Е-Д под стилобатом. Армирование отверстий в плите перекрытия на отм. 8.430. Утепление перекрытия на отм. - 0.300 минераловатной плитой. Устройство перегородок из ГКЛ, ГКВЛ на 1,2,3,4,5,6,7,12,13,14 этажах. Укладка плитки на отм. 0.000 на стилобате. Гидроизоляция стен праймером м/о 21/А-Ж, Ж/21-15. | мастер СМР Карманов А.А.
134 | 2023-09-02 | Утепление наружной стены на отм. -3.600 м/о 21/А-Ж. Кладка стен лифтовых шахт на отм. +4.230 м/о 10/Б-В. Кладка перегородки кирпичом на 4-ом этаже м/о 11/А-В. Обладка колонны кирпичом на отм. -3.600 м/о Е/6. Армированиеотверстий в плите перекрытия на отм. 12.670. Укладка плитки на стилобате. Утепление наружной стены на отм. -3.600 м/о Ж/21-15. | мастер СМР Карманов А.А.
135 | 2023-09-03 | Екладка сте лифтовых шахт на отм. +4.230 м/о 10/Б-В. Подготовка основания под крыльцо входа здания в осях 2-3, Кладка бетонных блоков стены м/о 7/Е-Ж. Укладка плитки на стилобате. | мастер СМР Карманов А.А.
136 | 2023-09-04 | Кладка стен лифтовых шахт кирпичом на отм. +8.430. Обкладка колонн кирпичом на отм. -3.600 м/о Е/6. Кладка кладка колонны кирпичом на отм. 16.920 м/о Е/8. Монтаж и сварка узлов диафрагмы жесткости усиления существующих колонн на седьмом этаже по оси А. Кладка перегордки кирпичом на четвёртом этаже отм. +12.670 м/о 11/А-В. Укладка плитки на стилбате. Армирование отверстий в плите перекрытия на отм. +4.230, 8.430, 12.670, Установка опалубки отверстий в перекрытии на отм. 4.230,8.430,12.670. Утепление перекрытия на отм. -0.300 минераловатной плитой. | мастер СМР Карманов А.А.
137 | 2023-09-05 | Обрамление колонн из кирпича в осях Е/8 на отм. -6.600, -3.600, 0.000, +4.230. Монтаж и сварка узлов диафрагмы жёсткости усиления существующих колонн на седьмом и пятом этажах по оси А. Бетонирование отверстий в перекрытии 3-го этажа. Кладка перегородки усиления стены кирпичом на отм. -6.600 м/о 8-9/А. Укладка плитки на стилобате. Перестановка забора по улице Заки Валиди на 1,5м в сторону проезжей части. Утепление перекрытия на отм. -0.300 минераловатной плитой. Армирование отверстий в плите перекрытия на отм. 12.670. Установка опалубки отверстий в перекрытии на отм. 12.670. Бетонирование пола парковки демонтированного для устройства гидроизоляции на отм. -3.600 | мастер СМР Карманов А.А.
138 | 2023-09-06 | Кладка перегородки усиления стены кирпичом на отм. -6.600 м/о А/8-9. Установка опалубки и армирование монолитного участка по периметру перекрытия на стилобате отм. 0.000 м/о 21-15/Ж. Демонтаж перильного ограждения кровли 7-го этажа в осях 6-21/А-Б. Утепление перекрытия на отм. -0.300 минераловатной плитой. Армирование отверстий на отм. +8.430. Перестановка забора по улице Заки Валиди на 1.5 м в сторону проезжей части. Демонтаж кабельной продукции на отм. -6.600 в осях 1-21/А-Ж. Установка опалубки под крыльцо входа в здание в осях 2-3. | мастер СМР Орлов К.В.
139 | 2023-09-07 | Перестановка забора по улице Заки Валиди на 1.5 м. в сторону проезжей части. Армирование плиты фундамента под крыльцо входа в здание в осях 2-3. Демонтаж перильного ограждения кровли 7-го этажа в осях 6-21/Д-Е. Демонтаж парапетных крышек крови 7-го этажа в осях 6-21/А-Е. Демонтаж выравнивающего слоя вертикальной части стилобата в осях 10-12/Ж. Кладка перегородки кирпичом усиления стены на отм. -6.600 м/о А/8-9. Установка опалубки и армирование монолитного участка по перриметру стилобата на отм. 0.000 м/о 21-15/Ж, 21/А-Ж. Утепление перекрытия на отм. -0.300 минераловатной плитой. Кладка перегородки усиления стены кирпичом на отм. -6.600 м/о 1/Г-Д. Армирование отверстий и установка опалубки на отм. +4.230, 8.430. | мастер СМР Орлов К.В.
140 | 2023-09-08 | Перестановка забора по улице Заки Валиди на 1.5 м. в сторону проезжей части. Бетонирование плиты фундамента под крыльцо входа в здание, в осях 2-3. Кладка перегородки усиления стены кирпичом на отм. -6.600 м/о А/8-9. Демонтаж парапетных крышек крови 7-го этажа в осях 6-21/А-Е. Демонтаж перильного ограждения балкона 6-го этажа в осях 7-21/А-Е. Демонтаж облицовочного гранита в осях 15-21/Г-Е, 1-10/Д-Е. Демонтаж выравнивающего слоя вертикальной части стилобата в осях 14-24/Ж, 21/Б-Ж. Кладка перегородки усиления стены кирпичом на отм. -6.600 м/о 1/Г-Д. Бетонирование отверстий на отм. 12.670. Установка опалубки и армирование монолитного участка по периметру стилобата на отм. 0.000 м/о 21-15/Ж, 21/А-Ж. Утепление перекрытия на отм. -0.300 минераловатной плитой. Армирование ж/б плит в цветниках у стилобата м/о Ж/11, Ж/15. Демонтаж кабельной продукции на отм. -3.600 в осях 1-21/А-Ж. Огрунтовка основания рулонной гидроизоляции кровли 15-го этажа здания в осях 1-6/А-Е на отм. +53.690, балкона 6-го этажа в осях 7-21/Б-Е на отм. + 21.000. Укладка плитки на стилобате. Обрамление колонн из кирпича м/о Е/8 на отм. +8.430, +12.670, +16.920. Разборка тратуарной брусчатки со стороны ул. Заки Валиди. | мастер СМР Орлов К.В.
141 | 2023-09-09 | Перестановка забора по ул. Заки Валиди в сторону проезжей части дороги. Бетонирование участка плиты стилобата по периметру на отм. 0.000 м/о 21-15/Ж. Бетонирование плиты в цветнике у стилобата м/о Ж/15. Укладка плитки на стилобате. Утепление перекрытия на отм. -0.300 минераловатной плитой. Огрунтовка основания рулонной гидроизоляции балкона 14-го этажа здания в осях 1-6/А-Е на отм. +47.680, балкона 6-го этажа в осях 7-21/Б-Е на отм. + 21.000. Бетонирование отверстий на отм. 12.670. Разборка тратуарной брусчатки со стороны ул. Заки Валиди. Кладка перегородки усиления стены кирпичом на отм. -6.600 м/о 1/Г-Д. | мастер СМР Орлов К.В.
142 | 2023-09-10 | Перестановка забора по ул. Заки Валиди в сторону проезжей части дороги. Разборка тротуарной брусчатки со стороны ул. Заки Валиди. Устройство первого слоя и примыканий рулонной гидроизоляции балкона 6-го этажа здания в осях 7-21/Б-Е на отм. +21.000. Укладка плитки на стилобате. | мастер СМР Орлов К.В.
143 | 2023-09-11 | Разборка временного забора находящегося внутри строительной площадки. Кладка перегородки усиления стены кирпичом на отм. -6.600 м/о 1/Г-Д. Армирование монолитного участка по периметру стилобата на отм. 0.000 м/о 21/А-Ж. Демонтаж металлических труб под электрические провода на отм. -6.600. Кладка перегородки усиления стены кирпичом на отм. -6.600 м/о А/8-9. Укладка плитки на стилобате. | мастер СМР Орлов К.В.
144 | 2023-09-12 | Укладка плитки на стилобате. Армирование и установка опалубки монолитного участка по периметру стилобата на отм. 0.000 м/о 21/А-Ж. Кладка стены из бетонных блоков на отм. -6.600 м/о 5/Е-Ж. Устройство первого слоя рулонной гидроизоляции кровли 15-го этажа здания в осях 1-6/А-Е на отм. +53.690. Устройство первого слоя и примыканий рулонной гидроизоляции балкона 6-го этажа здания в осях 7-21/Б-Е на отм. +21.000. Кладка перегородки усиления стены кирпичом на отм. -6.600 м/о Ж/13-21. | мастер СМР Орлов К.В.
145 | 2023-09-13 | Укладка плитки на стилобате. Армирование и установка опалубки монолитного участка по периметру стилобата на отм. 0.000 м/о 21/А-Ж. Кладка перегородки усиления стены кирпичом на отм. -6.600 м/о Ж/13-21. Демонтаж пандуса по оси Ж у стилобата. Разработка котлована под фундамент крыльца м/о Ж/5-6. Устройство первого слоя рулонной гидроизоляции кровли 15-го этажа здания в осях 1-6/А-Е на отм. +53.690. Устройство первого слоя и примыканий рулонной гидроизоляции балкона 14-го этажа здания в осях 1-6/А-Е на отм. +47.680, балкона 6-го этажа здания в осях 7-21/Б-Е на отм. +21.000. Устройство защитного прохода вдоль забора по ул. Заки Валиди. Демонтаж противопожарной лестницы м/о А/12-13. Устройство крыльца входа в здание м/о Ж/2-3. Кладка стен лифтовых шахт на отм. +8.430 м/о 10/Б-В. | мастер СМР Орлов К.В.
146 | 2023-09-14 | Бетонирование монолитного участка по периметру стилобата на отм. 0.000 м/о 21/А-Ж. Укладка плитки на стилобате. Установка опалубки и армирование ступеней крыльца м/о 2-3 на отм. 0.000-0.750. Демонтаж противопожарной лестницы м/о А/12-13. Бетонирование плиты в цветнике у стилобата м/о Ж/11. Устройство второго слоя рулонной гидроизоляции кровли 15-го этажа здания в осях 1-6/А-Е на отм. +53.690. Устройство защитного прохода вдоль забора по улице Заки Валиди. Покраска защитного прохода грунтовкой ГФ/021. Кладка стен лифтовых шахт на отм. +8.430 м/о 10/Б-В. Кладка перегородки усиления стены кирпичом на отм. -6.600 м/о Ж/13-21. Монтаж и сварка узлов диафрагмы жёсткости усиления существующих колонн на пятом этаже по оси А. | мастер СМР Орлов К.В.
147 | 2023-09-15 | Монтаж и сварка узлов диафрагмы жесткости усиления существующих колонн на пятом этаже по оси А. Бетонирование ступеней крыльца м/о 2-3 на отм. 0.000 -0.750. Монтаж фундамента крыльца из сборного железобетона м/о Ж/5-6. Устройство первого слоя и примыканий рулонной гидроизоляции балкона 14-го этажа здания в осях 1-6/А-Е на отм. +47.680, балкона 6-го этажа здания в осях 7-21/Б-Е на отм. +21.000. Огрунтовка рулонного основания кровли 7- го этажа здания в осях 5-20/А-Е на отм. +27.485. Демонтаж противопожарной лестницы м/о А/12-13. Устройство настила из обрезанных досок в проходе вдоль забора по ул. Заки Валиди. Кладка стен лифтовых шахт на отм. 12.670 м/о 10/Б-В. Кладка перегородки усиления стены кирпичом на отм. -6.600 м/о Ж/13-14. | мастер СМР Орлов К.В.
148 | 2023-09-16 | Установка опалубки и армирование плиты фундамента крыльца м/о Ж/5-6. Демонтаж противопожарной лестницы м/о А/12-13. Кладка стен лифтовых шахт на отм. +12.670 м/о 10/Б-В. Устройство второго слоя рулонной гидроизоляции кровли 15-го этажа здания в осях 1-6/А-Е на отм. +53.690. Устройство второго слоя и примыканий рулонной гидроизоляции балкона 14-го этажа здания в осях 1-6/А-Е на отм. +47.680. Устройство первого слоя и примыканий рулонной гидроизоляции балкона 6-го этажа здания в осях 7-21/Б-Е на отм. +21.000. Огрунтовка рулонного основания кровли 7- го этажа здания в осях 5-20/А-Е на отм. +27.485. Кладка перегородки усиления стены кирпичом на отм. -6.600 м/о Ж/13-14. Укладка плитки на стилобате. | мастер СМР Орлов К.В.
149 | 2023-09-17 | Кладка стен лифтовых шахт на отм. +12.670 м/о 10/Б-В. Устройство второго слоя и примыканий рулонной гидроизоляции балкона 14-го этажа здания в осях 1-6/А-Е на отм. +47.680. Устройство первого слоя и примыканий рулонной гидроизоляции балкона 6-го этажа здания в осях 7-21/Б-Е на отм. +21.000. Огрунтовка рулонного основания кровли 7- го этажа здания в осях 5-20/А-Е на отм. +27.485. Монтаж водоприемных воронок кровли 15-го этажа здания в осях 1-6/А-Е на отм. +53.690 | мастер СМР Орлов К.В.
150 | 2023-09-18 | Кладка стен лифтовых шахт на отм. 16.920 м/о 10/Б-В. Устройство второго слоя и примыканий рулонной гидроизоляции балкона 6-го этажа здания в осях 7-21/Б-Е на отм. +21.000. Огрунтовка рулонного основания кровли 7- го этажа здания в осях 5-20/А-Е на отм. +27.485. Изготовление каркасов под вентиляционные короба выходящие через кровлю семиэтажного здания. Бетонирование плиты фундамента крыльца м/о Ж/5-6. Установка опалубки и бетонирование участка плиты стилобата по периметру на отм. 0.000 м/о 11-9/Ж. Укладка плитки на стилобате. Монтаж и сварка узлов диафрагмы жёсткости усиления существующих колонн на пятом этаже по оси А. Разборка временного забора находящегося внутри строительной площадки. | мастер СМР Орлов К.В.
151 | 2023-09-19 | Кладка стен лифтовых шахт на отм. +16.920. Монтаж каркасов под вентиляционные короба выходящие через кровлю семиэтажного здания. Кирпичная кладка стенок крыльца м/о Ж/5-6. Укладка плитки на стилобате . Устройство второго слоя и примыканий рулонной гидроизоляции балкона 14-го этажа здания в осях 1-6/А-Е на отм. +47.680, балкона 6-го этажа здания в осях 7-21/Б-Е на отм. +21.000. Кладка перегородки усиления стены кирпичом на отм. -6.600 м/о Ж/13-14. | мастер СМР Орлов К.В.
152 | 2023-09-20 | Кладка стен лифтовых шахт на отм. +21.070. Установка опалубки и армирование ступеней крыльца м/о Ж/5-6. Устройство второго слоя и примыканий рулонной гидроизоляции балкона 6-го этажа здания в осях 7-21/Б-Е на отм. +21.000. Устройство первого слоя и примыканий рулонной гидроизоляции кровли 7- го этажа здания в осях 5-20/А-Е на отм. +27.485. Укладка плитки на стилобате. Обшивка каркасов под вентиляционные короба цементно-стружечной плитой на высоту 400мм. Монтаж водоприемных воронок балкона 14-го этажа здания в осях 1-6/А-Е на отм. +47.680 Кладка перегородки усиления стены кирпичом на отм. -6.600 м/о Ж/13-14. Демонтаж противопожарной лестницы м/о 12-13. | мастер СМР Орлов К.В.
153 | 2023-09-21 | Бетонирование ступеней крыльца м/о 5-6/Ж. Кладка стен лифтовых шахт на отм. 21.070. Демонтаж противопожарной лестницы м/о 12-13. Укладка плитки на стилобате. Устройство первого слоя и примыканий рулонной гидроизоляции кровли 7- го этажа здания в осях 5-20/А-Е на отм. +27.485. Устройство внутреннего каркаса под утепление вентиляционного каркаса минераловатной плитой. Устройство второго слоя и примыканий рулонной гидроизоляции балкона 6-го этажа здания в осях 7-21/Б-Е на отм. +21.000. | мастер СМР Орлов К.В.
154 | 2023-09-22 | Устройство не съёмной опалубки и армирование существующего отверстия на кровле на отм. +27.420. Устройство первого слоя и примыканий рулонной гидроизоляции кровли 7- го этажа здания в осях 5-20/А-Е на отм. +27.485. Демонтаж противопожарной лестницы м/о 12-13. Укладка плитки на стилобате. Устройство внутреннего каркаса под утепление вентиляционного каркаса минераловатной плитой на кровле. Бетонирование отверстия на кровле на отм. 27.420. | мастер СМР Орлов К.В.
155 | 2023-09-23 | Утепление каркаса под вентиляцию минераловатной плитой на кровле. Кладка стен лифтовых шахт на отм. 24.370 м/о 10/Б-В. Монтаж ограждения балкона на 6-м этаже. Укладка плитки на стилобате. Устройство первого слоя и примыканий рулонной гидроизоляции кровли 7- го этажа здания в осях 5-20/А-Е на отм. +27.485. Демонтаж противопожарной лестницы м/о 12-13. | мастер СМР Орлов К.В.
156 | 2023-09-24 | Кладка стен лифтовых шахт на отм. 24.370 м/о 10/Б-В. Устройство первого слоя и примыканий рулонной гидроизоляции кровли 7- го этажа здания в осях 5-20/А-Е на отм. +27.485. Укладка плитки на стилобате. | мастер СМР Орлов К.В.
157 | 2023-09-25 | Кладка стен лифтовых шахт на отм. 24.370 м/о 10/Б-В. Устройство первого слоя и примыканий рулонной гидроизоляции кровли 7- го этажа здания в осях 5-20/А-Е на отм. +27.485. Монтаж кровельных воронок балкона 6-го этажа здания в осях 7-21/Б-Е на отм. +21.000 Укладка плитки на стилобате. Демонтаж перегородки на отм. 0.000 м/о Д/5-6. Монтаж ограждения балкона на 6-м этаже. Утепление каркаса под вентиляцию минераловатной плитой. | мастер СМР Орлов К.В.
158 | 2023-09-26 | Устройство первого слоя и примыканий рулонной гидроизоляции кровли 7- го этажа здания в осях 5-20/А-Е на отм. +27.485. Укладка плитки на стилобате. Демонтаж перегородки на отм. 0.000 м/о Д/5-6. Монтаж ограждения балкона на 6-ом этаже. Утепление каркаса под вентиляцию минераловатной плитой. Устройство перекрытия проёма в лестничнй клетке в осях А-Б/18-20 на отм. 0.000. | мастер СМР Орлов К.В.
159 | 2023-09-27 | Укладка плитки на стилобате. Обрамление кирпичом лист прохода воздуховодов через кровлю. Монтаж ограждения балкона на 14-м этаже. Устройство ограждения у витражей на 3-м этаже. Устройство перекрытия проёма в лестничной клетке в осях А-Б/9-11. Усиление перекрытия первого этажа в осях 7-8/Е-Д. Подвес ПВЗ. на отм. +4.230. Устройство первого слоя и примыканий рулонной гидроизоляции кровли 7- го этажа здания в осях 5-20/А-Е на отм. +27.485. Бетонирование монолитного участка после демонтажа перегородки на отм. 0.000 м/о Д/5-6. | мастер СМР Орлов К.В.
160 | 2023-09-28 | Укладка плитки на стилобате. Обрамление кирпичом лист прохода воздуховодов через кровлю. Монтаж ограждения балкона на 14-м этаже. Монтаж ограждения у витражей на 3-м и 6-м этажах. Устройство второго слоя и примыканий рулонной гидроизоляции кровли 7- го этажа здания в осях 5-20/А-Е на отм. +27.485. Устройство перекрытия проёма в лестничной клетке в осях А-Б/9-11. Усиление перекрытия 1-го этажа в осях 7-9/Е-Д, подвес ПВЗ на отметке +4.230. Устройство стяжки по утеплител в листах прохода вентиляционных коробов. | мастер СМР Орлов К.В.
161 | 2023-09-29 | Кладка стен из бетонных блоков на отм. -6.600 м/о 5/Е-Ж, 7/Е-Ж.Обрамление кирпичом лист прохода воздуховодов через кровлю. Монтаж ограждения у витражей на 6-м этаже. Устройство стяжки по утплителю в местах прохода вентиляционных коробов. Усиление перекрытия 1-го этажа в осях 7-8/Е-Д, подвес ПВЗ на отм. +4.230. Укладка плитки на стилобате. Укладка 3 ряда кирпича, в поёмах м/о 12-13 на 3 этаже. | мастер СМР Орлов К.В.
162 | 2023-09-30 | Кладка стен из бетонных блоков на отм. -6.600 м/о 5/Е-Ж, 7/Е-Ж.Укладка плитки на стилобате. Устройство второго слоя и примыканий рулонной гидроизоляции кровли 7- го этажа здания в осях 5-20/А-Е на отм. +27.485. Укладка 3 ряда кирпича, в проёмах м/о 12-13 на 4,5 этажах. | мастер СМР Орлов К.В.
163 | 2023-10-01 | Укладка плитки на стилобате. Укладка, 3 ряда кирпича, в проёмах м/о 12-13 на 6,7 этажах. | мастер СМР Орлов К.В.
164 | 2023-10-02 | Укладка плитки на стилобате. Кладка стен из бетонных блоков на отм. -6.600 м/о 5/Е-Ж, 7/Е-Ж. Монтаж ограждения у витражей на 6-м этаже. Огрунтовка усиления перекрытия 1-го этажа в осях 7-8/Е-Д, подвес ПВЗ на отм. +4.230. Кладка простенков кирпичом на отм. +-0.000 м/о 15/Е-Ж, 11/Е-Ж. Устройство второго слоя и примыканий рулонной гидроизоляции кровли 7- го этажа здания в осях 5-20/А-Е на отм. +27.485. | мастер СМР Орлов К.В.
165 | 2023-10-03 | Укладка плитки на стилобате. Монтаж ограждения у витражей на 6-ом и 8-м этажах. Кладка простенков кирпичом на отм. 0.000 м/о 11/Е-Ж, 15/Е-Ж. Кладка стены их кирпича на отм. 0.000 м/о 5/Г-Д. Покрытие проф. листом каркаса прохода воздуховодов на кровле. | мастер СМР Орлов К.В.
166 | 2023-10-04 | Кладка простенка кирпичом на отм. 0.000 м/о 11/Е-Ж. Кладка стены из кирпича на отм. 0.000 м/о 5/Г-Д. Покрытие проф.листом каркаса прохода воздуховодов на кровле. Монтаж ограждения у витражей на 8-м этаже. Кладка стен из бетонных блоков на отм. -6.600 м/о 5/Е-Ж, 6/Е-Ж. Устройство второго слоя и примыканий рулонной гидроизоляции кровли 7- го этажа здания в осях 5-20/А-Е на отм. +27.485. Благустройство территории со стороны улицы Заки Валиди. Установка бордюров на бетоне. | мастер СМР Орлов К.В.
167 | 2023-10-05 | Кладка стены из кирпича на отм. 0.000 м/о 5/Г-Д. Монтаж ограждения у витражей на 8-м этаже. Устройство второго слоя и примыканий рулонной гидроизоляции кровли 7- го этажа здания в осях 5-20/А-Е на отм. +27.485. | мастер СМР Орлов К.В.
168 | 2023-10-06 | Кладка стены из кирпича на отм. 0.000 м/о 5/Г-Д. Монтаж ограждения у витражей на 8-м этаже. Кладка стен по осям 6/Ж-Е, 3/Ж-Е. Кирпичная кладка перегородки на отм. -3.600 м/о 16-19/Д. Демонтаж стены под проём двери м/о 7-8/А на отм. 0.000. | мастер СМР Орлов К.В.
169 | 2023-10-07 | Кладка стены, после демонтажа оконного проёма, кирпичом на отм. 0.000 м/о 7-8/А. Кладка перегородки кирпичом на отм. -3.600 м/о 16-19/Д. Кладка стен из бетонных блоков м/о 3/Ж-Е. на отм. -6.600 | мастер СМР Орлов К.В.
170 | 2023-10-08 | Кладка стены кирпичом после демонтажа оконного проёма на отм. 0.000 м/о 7-8/А. | мастер СМР Орлов К.В.
171 | 2023-10-09 | Кладка стены кирпичом после демонтажа оконного проёма на отм. 0.000 м/о 7-8/А. Устройство второго слоя и примыканий рулонной гидроизоляции кровли 7- го этажа здания в осях 5-20/А-Е на отм. +27.485. Укладка кирпича в дверных проёмах м/о 8-9/А на отм. 0.000. Монтаж ограждения на 7-м этаже у витражей. | мастер СМР Орлов К.В.
172 | 2023-10-10 | Кладка кирпича в дверных проёмах м/о 8-9/А на отм. 0.000 Монтаж ограждения на 5-м и 9-м этажах. У витражей. Устройство второго слоя и примыканий рулонной гидроизоляции кровли 7- го этажа здания в осях 5-20/А-Е на отм. +27.485. Устройство благоустройства, установка бордюров со стороны улицы Заки Валиди. Устройство покрытия из проф.листа под воздуховодами. Кладка перегородки кирпичом на отм. -3.600 м/о 16-19/Д. Укладка плитки на крыльце стилобата. | мастер СМР Орлов К.В.
173 | 2023-10-11 | Монтаж ограждения на 5-м и 9-м этажах у витражей. Устройство благоустройства со стороны улицы Заки Валиди. Устройство покрытия проф. листом вокруг воздуховодов. Установка металлической перемычки под дверным проёмом в осях 16-17/А на отм. 0.000. Монтаж водоприемных воронок и кровельных аэраторов кровли 7-го этажа здания в осях 7-21/А-Е на отм. +27.485 Закладка кирпичом оконного поёма под металлической перемычкой в осях 16-17/А на отм. 0.000. Армирование площадки перед стилобатом здания для бетонирования основания под брусчатку. | мастер СМР Орлов К.В.
174 | 2023-10-12 | Армирование площадки перед стилобатом здания. Укладка плитки на крыльце стилобата. Монтаж ограждения на 7-м и 12-м этажах у витражей. Бетонирование основания под брусчатку перед стилобатом здания бетоном В20 W6. Кладка перегородки из кирпича на отм. -3.600 м/о В-Г/10-11. Монтаж водоприемных воронок и кровельных аэраторов кровли 7-го этажа здания в осях 7-21/А-Е на отм. +27.485 Монтаж лестницы Л-1 м/о 12-13/А-В на отм. 0.000. | мастер СМР Орлов К.В.
175 | 2023-10-13 | Погружение винтовых свай под пандус м/о 1/Д-Ж. Монтаж лестницы Л-1 м/о 12-13/А-В на отм. 0.000. Монтаж ограждения на 7-м и 5-м этажах у витражей. Монтаж водоприемных воронок и кровельных аэраторов кровли 7-го этажа здания в осях 7-21/А-Е на отм. +27.485. | мастер СМР Орлов К.В.
176 | 2023-10-14 | Монтаж ограждения на 3-м этаже у витражей. Погружение винтовых свай под пандус м/о 1/Д-Ж. Бетонирование винтовых свай. Монтаж лестницы Л-1 м/о 12-13/А-В на отм. 0.000. Армирование площадки перед стилобатом здания. | мастер СМР Орлов К.В.
177 | 2023-10-15 | Установка опалубки под пандус, армирование пандуса м/о 1/Д-Ж. Бетонирование основания под брусчатку перед стилобатом здания бетоном В20 W6. | мастер СМР Орлов К.В.
178 | 2023-10-16 | Монтаж ограждения на 7-м и 12-м этажах. Установка опалубки и армирование пандуса м/о 1/Д-Ж. | мастер СМР Орлов К.В.
179 | 2023-10-17 |  | мастер СМР Орлов К.В.
180 | 2023-10-18 |  | мастер СМР Орлов К.В.
181 | 2023-10-19 |  | мастер СМР Орлов К.В.
182 | 2023-10-20 |  | мастер СМР Орлов К.В.
183 | 2023-10-21 |  | мастер СМР Орлов К.В.
184 | 2023-10-22 |  | мастер СМР Орлов К.В.
185 | 2023-10-23 |  | мастер СМР Орлов К.В.
186 | 2023-10-24 |  | мастер СМР Орлов К.В.